- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 марта 2014 г. N 49-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 30.12.2014 N 420-П, от 03.06.2015 N 176-П, от 30.10.2015 N 346-П, от 06.04.2016 N 126-П, от 30.09.2016 N 368-П, от 13.01.2017 N 13-П, от 24.05.2017 N 168-П, от 07.09.2017 N 311-П, от 10.02.2018 N 44-П, от 23.07.2018 N 268-П, от 01.10.2018 N 368-П, от 21.11.2018 N 432-П, от 01.02.2019 N 42-П, от 29.04.2019 N 169-П, от 21.11.2019 N 435-П, от 13.03.2020 N 85-П, от 25.03.2020 N 98-П, от 08.05.2020 N 198-П, от 27.07.2020 N 369-П, от 08.09.2020 N 453-П, от 02.10.2020 N 483-П, от 30.11.2020 N 560-П, от 07.12.2020 N 584-П, от 15.12.2020 N 601-П, от 18.12.2020 N 606-П, от 26.12.2020 N 641-П, от 03.03.2021 N 62-П, от 30.04.2021 N 171-П, от 14.05.2021 N 182-П, от 15.06.2021 N 211-П, от 19.07.2021 N 296-П, от 04.08.2021 N 323-П, от 17.09.2021 N 416-П, от 11.10.2021 N 456-П, от 29.10.2021 N 498-П, от 01.12.2021 N 559-П, от 13.12.2021 N 582-П, от 17.12.2021 N 593-П, от 11.01.2022 N 3-П, от 21.02.2022 N 66-П, от 11.03.2022 N 101-П, от 31.03.2022 N 195-П, от 14.04.2022 N 221-П, от 29.04.2022 N 260-П, от 27.05.2022 N 310-П, от 23.06.2022 N 348-П, от 08.07.2022 N 379-П, от 14.07.2022 N 393-П, от 11.08.2022 N 435-П, от 14.09.2022 N 505-П, от 22.09.2022 N 518-П, от 28.10.2022 N 593-П, от 06.12.2022 N 661-П, от 20.12.2022 N 715-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года N 899р-П, в соответствии с перечнем государственных программ Республики Карелия, утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2017 года N 158р-П, Правительство Республики Карелия постановляет:

(в ред. Постановлений Правительства РК от 23.07.2018 N 268-П, от 21.11.2019 N 435-П)

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика".

(в ред. Постановления Правительства РК от 23.07.2018 N 268-П)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия принять участие в реализации мероприятий государственной программы в пределах полномочий.

Глава Республики Карелия

А.П.ХУДИЛАЙНЕН

- Утверждена

постановлением

Правительства Республики Карелия

от 3 марта 2014 года N 49-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 21.11.2019 N 435-П, от 13.03.2020 N 85-П, от 25.03.2020 N 98-П, от 08.05.2020 N 198-П, от 27.07.2020 N 369-П, от 08.09.2020 N 453-П, от 02.10.2020 N 483-П, от 30.11.2020 N 560-П, от 07.12.2020 N 584-П, от 15.12.2020 N 601-П, от 18.12.2020 N 606-П, от 26.12.2020 N 641-П, от 03.03.2021 N 62-П, от 30.04.2021 N 171-П, от 14.05.2021 N 182-П, от 15.06.2021 N 211-П, от 19.07.2021 N 296-П, от 04.08.2021 N 323-П, от 17.09.2021 N 416-П, от 11.10.2021 N 456-П, от 29.10.2021 N 498-П, от 01.12.2021 N 559-П, от 13.12.2021 N 582-П, от 17.12.2021 N 593-П, от 11.01.2022 N 3-П, от 21.02.2022 N 66-П, от 11.03.2022 N 101-П, от 31.03.2022 N 195-П, от 14.04.2022 N 221-П, от 29.04.2022 N 260-П, от 27.05.2022 N 310-П, от 23.06.2022 N 348-П, от 08.07.2022 N 379-П, от 14.07.2022 N 393-П, от 11.08.2022 N 435-П, от 14.09.2022 N 505-П, от 22.09.2022 N 518-П, от 28.10.2022 N 593-П, от 06.12.2022 N 661-П, от 20.12.2022 N 715-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Паспорт

государственной программы Республики Карелия

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | отсутствуют |  |  |  |  |
| Участники государственной программы Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Администрация Главы Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 13.03.2020 N 85-П, от 30.04.2021 N 171-П, от 29.10.2021 N 498-П) |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | создание условий для обеспечения развития экономики Республики Карелия |  |  |  |  |
| Подпрограммы государственной программы | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"; подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"; подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности"; подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и муниципального управления"; подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"; подпрограмма 6 "Развитие промышленности" |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 26.12.2020 N 641-П) |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | первый этап: 2014-2018 годы; второй этап: 2019-2030 годы |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения государственной программы | Год | Всего, тыс. рублей |  | В том числе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2014-2018 | 1 310 993,9 |  | 559 060,9 | 751 933,0 |
|  | 2019 | 1 909 836,9 |  | 798 020,7 | 1 111 816,2 |
|  | 2020 | 2 190 928,1 |  | 1 191 645,9 | 999 282,2 |
|  | 2021 | 1 649 752,5 |  | 730 379,0 | 919 373,5 |
|  | 2022 | 3 614 881,4 |  | 2 257 645,0 | 1 357 236,4 |
|  | 2023 | 1 140 511,2 |  | 550 122,6 | 590 388,6 |
|  | 2024 | 786 583,0 |  | 311 081,0 | 475 502,0 |
|  | 2025 | 176 812,0 |  | 176 606,5 | 205,5 |
|  | 2026 | 688 700,0 |  | 688 492,1 | 207,9 |
|  | 2027 | 720 700,0 |  | 720 492,1 | 207,9 |
|  | 2028 | 758 800,0 |  | 758 592,1 | 207,9 |
|  | 2029 | 790 600,0 |  | 790 392,1 | 207,9 |
|  | 2030 | 853 900,0 |  | 853 692,1 | 207,9 |
|  | Итого | 16 592 999,0 |  | 10 386 222,1 | 6 206 776,9 |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый конечный результат реализации государственной программы | увеличение количества созданных новых и модернизированных рабочих мест до 35,9 тысячи единиц к 2030 году |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 13.12.2021 N 582-П) |  |  |  |  |  |
| Справочно: объем налоговых расходов Республики Карелия в рамках реализации государственной программы | Год |  | Всего, тыс. рублей |  |  |
|  | 2014-2018 |  | 1 398 390,00 |  |  |
|  | 2019 |  | 491 720,00 |  |  |
|  | 2020 |  | 332 074,00 |  |  |
|  | 2021 |  | 462 355,84 |  |  |
|  | 2022 |  | 492 620,27 |  |  |
|  | 2023 |  | 344 073,00 |  |  |
|  | 2024 |  | 368 714,00 |  |  |
|  | 2025 |  | 382 038,31 |  |  |
|  | 2026 |  | 395 611,25 |  |  |
|  | 2027 |  | 394 798,08 |  |  |
|  | 2028 |  | 408 743,67 |  |  |
|  | 2029 |  | 423 458,39 |  |  |
|  | 2030 |  | 437 010,11 |  |  |
|  | Итого |  | 6 331 606,92 |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |

- Паспорт подпрограммы 1

"Формирование благоприятной инвестиционной среды"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участник подпрограммы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |  |  |  |
| Цель подпрограммы | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста |  |  |  |
| Задача подпрограммы | создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе за счет внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, создания зон территориального развития и активизации использования механизмов государственно-частного партнерства, совершенствования и обеспечения функционирования системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов, улучшения информационного обеспечения инвестиционного процесса и развития инвестиционного имиджа республики |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | первый этап: 2014-2018 годы; второй этап: 2019-2030 годы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Год | Всего, тыс. рублей | В том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2014-2018 | 739 601,6 | 171 788,0 | 567 813,6 |
|  | 2019 | 749 129,5 | 500 857,2 | 248 272,3 |
|  | 2020 | 933 837,0 | 336 237,5 | 597 599,5 |
|  | 2021 | 927 917,8 | 93 064,9 | 834 852,9 |
|  | 2022 | 1 108 757,4 | 685 912,0 | 422 845,4 |
|  | 2023 | 691 522,4 | 313 382,2 | 378 140,2 |
|  | 2024 | 512 144,9 | 137 030,5 | 375 114,4 |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 432 645,3 | 432 645,3 | 0,0 |
|  | 2027 | 392 035,9 | 392 035,9 | 0,0 |
|  | 2028 | 421 987,8 | 421 987,8 | 0,0 |
|  | 2029 | 444 674,8 | 444 674,8 | 0,0 |
|  | 2030 | 498 387,2 | 498 387,2 | 0,0 |
|  | Итого | 7 852 641,6 | 4 428 003,3 | 3 424 638,3 |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы | индекс объема инвестиций в основной капитал в 2030 году по сравнению с базовым 2018 годом составит 129,9% |  |  |  |

- Паспорт подпрограммы 2

"Развитие малого и среднего предпринимательства"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Министерство образования и спорта Республики Карелия |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | обеспечение условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства; 2) усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства; 3) создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса гражданами, желающими вести бизнес, начинающими и действующими предпринимателями (предакселерация); 4) создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 5) формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Карелия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства; 6) создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | первый этап: 2015-2018 годы; второй этап: 2019-2030 годы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Год | Всего, тыс. рублей | В том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2015-2018 | 294 935,7 | 111 844,0 | 183 091,7 |
|  | 2019 | 1 030 803,6 | 167 373,3 | 863 430,3 |
|  | 2020 | 1 060 035,6 | 658 560,8 | 401 474,8 |
|  | 2021 | 456 236,1 | 371 923,4 | 84 312,7 |
|  | 2022 | 1 380 547,3 | 559 155,6 | 821 391,70 |
|  | 2023 | 188 879,0 | 63 852,1 | 125 026,90 |
|  | 2024 | 169 729,7 | 69 551,0 | 100 178,70 |
|  | 2025 | 68 539,0 | 68 539,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 134 673,1 | 134 673,1 | 0,0 |
|  | 2027 | 207 019,4 | 207 019,4 | 0,0 |
|  | 2028 | 214 893,8 | 214 893,8 | 0,0 |
|  | 2029 | 223 722,1 | 223 722,1 | 0,0 |
|  | 2030 | 233 013,6 | 233 013,6 | 0,0 |
|  | Итого | 5 663 028,0 | 3 084 121,2 | 2 578 906,8 |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы | увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения Республики Карелия до 41,3% в 2030 году |  |  |  |

- Паспорт подпрограммы 3

"Развитие инновационной деятельности"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |
| Цель подпрограммы | создание благоприятных условий для инновационной деятельности в целях динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики Карелия |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора исследований и разработок в Республике Карелия; 2) создание условий для разработки и внедрения передовых технологий и инноваций в экономику и социальную сферу |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 13.03.2020 N 85-П) |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | первый этап: 2014-2018 годы; второй этап: 2019-2030 годы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Год | Всего, тыс. рублей | В том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2014-2018 | 11 500,0 | 11 500,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 10 830,0 | 10 830,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 45 809,0 | 45 809,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 46 900,0 | 46 900,0 | 0,0 |
|  | 2023 | 57 428,0 | 57 428,0 | 0,0 |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 6 579,7 | 6 579,7 | 0,0 |
|  | 2027 | 6 842,8 | 6 842,8 | 0,0 |
|  | 2028 | 7 116,5 | 7 116,5 | 0,0 |
|  | 2029 | 7 401,2 | 7 401,2 | 0,0 |
|  | 2030 | 7 697,3 | 7 697,3 | 0,0 |
|  | Итого | 175 204,5 | 175 204,5 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) рост количества предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в 2,9 раза; 2) увеличение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 33,3%; 3) увеличение затрат на технологические инновации предприятий в 2,5 раза |  |  |  |

- Паспорт подпрограммы 4

"Совершенствование государственного

и муниципального управления"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |
| Цель подпрограммы | повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; 2) осуществление полномочий в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия; 3) обеспечение мероприятий в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | первый этап: 2014-2018 годы; второй этап: 2019-2030 годы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Год | Всего, тыс. рублей | В том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2014-2018 | 20 328,1 | 20 328,1 | 0,0 |
|  | 2019 | 5 300,0 | 5 300,0 | 0,0 |
|  | 2020 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  | 2021 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 9 800,0 | 9 800,0 | 0,0 |
|  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  | 2025 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 2030 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | Итого | 85 428,1 | 85 428,1 | 0,0 |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) количество размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет докладов глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период составит 18 единиц; 2) ежегодное размещение сводного доклада Республики Карелия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |

- Паспорт подпрограммы 5

"Совершенствование системы государственного

стратегического управления"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Администрация Главы Республики Карелия |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 13.03.2020 N 85-П) |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | обеспечение стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Карелия |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1) совершенствование стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Карелия; 2) информационное обеспечение органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия статистическими данными об общественных процессах и явлениях; 3) укрепление кадрового потенциала организаций народного хозяйства; 4) развитие внешнеэкономических, межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | первый этап: 2014-2018 годы; второй этап: 2019-2030 годы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Год | Всего, тыс. рублей | В том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2014-2018 | 13 763,6 | 12 735,9 | 1 027,7 |
|  | 2019 | 16 224,8 | 16 111,2 | 113,6 |
|  | 2020 | 1 785,1 | 1 577,2 | 207,9 |
|  | 2021 | 5 949,1 | 5 741,2 | 207,9 |
|  | 2022 | 16 740,7 | 16 532,1 | 207,9 |
|  | 2023 | 307,2 | 98,3 | 208,9 |
|  | 2024 | 2 307,2 | 2 098,3 | 208,9 |
|  | 2025 | 2 302,20 | 2 096,70 | 205,5 |
|  | 2026 | 2 405,8 | 2 197,9 | 207,9 |
|  | 2027 | 2 405,8 | 2 197,9 | 207,9 |
|  | 2028 | 2 405,8 | 2 197,9 | 207,9 |
|  | 2029 | 2 405,8 | 2 197,9 | 207,9 |
|  | 2030 | 2 405,8 | 2 197,9 | 207,9 |
|  | Итого | 65 459,80 | 62 239,20 | 3 427,80 |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы | количество документов стратегического планирования на долгосрочный и среднесрочный периоды, взаимоувязанных между собой, а также соответствующих государственным программам Российской Федерации и Республики Карелия, документам стратегического планирования Российской Федерации, составит 2 единицы |  |  |  |

- Паспорт

подпрограммы 6 "Развитие промышленности"

(в ред. Постановления Правительства РК

от 17.12.2021 N 593-П)

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | создание благоприятных условий для формирования экономически устойчивого промышленного комплекса Республики Карелия |  |  |  |
| Задача подпрограммы | стимулирование модернизации производственных мощностей и формирование благоприятных условий для реализации промышленными предприятиями инвестиционных проектов |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Год | Всего, тыс. рублей | В том числе |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия |
|  | 2014-2018 | 39 000,0 | 39 000,0 | 0,0 |
|  | 2019 | 7 473,1 | 7 473,1 | 0,0 |
|  | 2020 | 86 760,9 | 86 760,9 | 0,0 |
|  | 2021 | 105 182,4 | 105 182,4 | 0,0 |
|  | 2022 | 957 199,2 | 844 407,8 | 112 791,4 |
|  | 2023 | 107 197,7 | 20 185,1 | 87 012,6 |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 1 302 813,3 | 1 103 009,3 | 199 804,0 |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы | достижение индекса промышленного производства в размере 128% к 2030 году |  |  |  |

--------------------------------

|  |  | КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Республики Карелия от 21.12.2020 имеет номер 2528-ЗРК, а не 3528-ЗРК. |  |
| --- | --- | --- | --- |

<1> Денежные средства на мероприятия настоящей подпрограммы будут перераспределены с мероприятия подпрограммы 1 по коду бюджетной классификации 804 04 12 09 1 0272400 из средств, предусмотренных Законом Республики Карелия от 21 декабря 2020 года N 3528-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

<2> Денежные средства будут уточнены в случае предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на софинансирование мероприятий настоящей подпрограммы.

- I. Итоги реализации государственной программы

за 2014-2018 годы

На реализацию государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее - государственная программа) в 2014-2018 годах повлияли такие факторы, как введение экономических санкций со стороны стран Европейского союза, девальвация рубля, повышение кредитных процентных ставок. В результате указанных негативных изменений существенно выросла инфляция, замедлились темпы роста в реальном секторе экономики и на потребительском рынке, сократились реальные денежные доходы населения, ухудшилось финансовое состояние организаций.

Государственная программа была направлена прежде всего на повышение инвестиционной привлекательности Карелии. Это обусловлено необходимостью привлечения инвестиций для технологической модернизации и диверсификации экономики республики.

С 2014 по 2018 год проводилась работа по совершенствованию регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 года N 415-П "О регламенте сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия". Однако индекс объема инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом на 2018 год составил 95,8% в связи с нестабильной социально-экономической ситуацией в республике. Наивысшее значение данного показателя было достигнуто в 2017 году (индекс объема инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом составил 110,8%). Это было связано с завершением реализации крупных инвестиционных проектов в 2017 году.

Малое и среднее предпринимательство представляет собой перспективно развивающийся сектор экономики, постепенно увеличивающий свой вклад в обеспечение общего экономического роста республики. В республике проводилась политика создания максимально благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса в соответствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года N 1215-ЗРК "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия". С 2018 года на территории республики в акционерном обществе "Корпорация развития Республики Карелия" осуществляет свою деятельность бизнес-инкубатор Республики Карелия (далее - бизнес-инкубатор Республики Карелия). Бизнес-инкубатор Республики Карелия представляет собой объект инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на ранней стадии их деятельности - стадии, при которой срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором не превышает 3 лет.

(в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П)

По итогам реализации государственной программы доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения Республики Карелия составила 28,6% (плановое значение - 26,5%).

В целях совершенствования государственного управления в рамках государственной программы были проведены мероприятия по обеспечению доступности государственных и муниципальных услуг. Таким образом, к 2018 году уровень удовлетворенности граждан и представителей бизнеса качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг составил 99,7% при плановом значении 90%.

Для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления были проведены мероприятия, связанные с рассмотрением докладов глав местных администраций муниципальных, городских округов и муниципальных районов, сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления и выделении грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению или поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления. В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 6 ноября 2014 года N 682р-П были предоставлены гранты за достижение в 2013 году наивысших значений комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калевальскому муниципальному району (1 580,5 тыс. рублей), Костомукшскому городскому округу (2 272,5 тыс. рублей) и Петрозаводскому городскому округу (1 147,0 тыс. рублей). С 2015 по 2017 год не осуществлялась выдача данных грантов в связи с приостановлением действия Указа Главы Республики Карелия от 14 февраля 2014 года N 13 "Об утверждении Порядка выделения грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов". В 2018 году выдача грантов была возобновлена. В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 8 ноября 2021 года N 508-П утверждена Методика распределения дотаций из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований в Республике Карелия в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов и правил их предоставления. В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2022 года N 559-П были предоставлены дотации из бюджета Республики Карелия за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год следующим муниципальным образованиям: Беломорский муниципальный район (2 787,9 тыс. рублей), Муезерский муниципальный район (2 491,3 тыс. рублей), Кондопожский муниципальный район (1 720,8 тыс. рублей).

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

Участие в выставочных мероприятиях оказало положительный эффект как для организаций республики, что выражалось в установлении новых перспективных контактов, признании востребованности, конкурентоспособности карельской продукции, услуг, инновационных разработок, так и для республики в целом, как региона, открытого для сотрудничества.

Фактическое количество заключенных соглашений и протоколов с регионами Российской Федерации, странами СНГ и их субъектами с 2014 по 2018 год значительно превысило плановое значение. За данный период активно развивалось сотрудничество с Москвой, Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан, Республикой Коми, Московской, Ленинградской, Мурманской областями и др.

Также активно осуществлялась организация подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах на территории республики в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров (далее - Государственный план). Реализация Государственного плана осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года N 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах" и постановлением Правительства Республики Карелия от 23 июня 2007 года N 92-П "О реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах".

В 2014-2018 годах в рамках реализации Государственного плана прошли обучение 78 специалистов. Количество специалистов, завершивших обучение в области экономики и управления, к общему количеству специалистов, приступивших к обучению, ежегодно составляло 100% от планового значения. Численность специалистов, ежегодно участвующих в мероприятиях, проводимых с участием выпускников в период 2014-2018 годов, превышала запланированные значения. На перевыполнение данного показателя оказали влияние активность выпускников и их интерес к проводимым мероприятиям, а также системная работа по информированию.

Однако в 2018 году не удалось достичь запланированного значения целевого индикатора "количество созданных новых и модернизированных рабочих мест" (фактическое значение показателя составило 3128 единиц при плановом значении 3400 единиц), что обусловлено недостаточным уровнем инвестиционной активности в регионе. Кроме того, модернизация и реконструкция производства, способствующие росту производительности труда, приводят не только к переоборудованию рабочих мест, но и к их сокращению. При этом фактическое значение показателя по итогам 2018 года на 3,5% превысило уровень 2017 года.

- II. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере экономики и экономического развития, описание

основных целей и задач государственной программы

(в ред. Постановления Правительства РК

от 26.12.2020 N 641-П)

В целях реализации системного стратегического подхода к государственному управлению распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, определившая основные приоритеты и направления развития страны на долгосрочную перспективу. Согласно указанной концепции основными приоритетами государственной политики в сфере экономики и экономического развития являются:

1) обеспечение и поддержание конкурентных возможностей России, создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий, расширение глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях экономики;

2) превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики, переход к формированию новой технологической базы социально-экономического развития России, основанной на инновациях;

3) модернизация традиционных секторов экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного), обеспечение структурной диверсификации;

4) создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества, совместная работа с бизнесом по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности;

5) снижение административных барьеров в экономике, превращение России в страну с низким уровнем коррупции, создание эффективной институциональной среды;

6) развитие человеческого потенциала как основного фактора экономического роста, поддержка инициатив бизнеса, касающихся его участия в развитии социальной сферы и человеческого капитала;

7) сбалансированное пространственное развитие Российской Федерации.

Целями государственной экономической политики определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации и достижение технологического лидерства российской экономики. Важной предпосылкой достижения данных целей является реализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р, предполагающей перевод экономики России на инновационный путь развития к 2020 году.

Ключевым условием реализации инновационного сценария социально-экономического развития является повышение эффективности государственного управления в соответствии с приоритетами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Повышение конкурентоспособности экономик субъектов Российской Федерации путем обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации, а также усиление межрегионального сотрудничества и координации социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках макрорегионов являются ключевыми задачами Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 207-р. В этой связи сохранение и развитие промышленного потенциала, формирование современного конкурентоспособного промышленного сектора, обеспечивающего ускорение темпов долгосрочного экономического роста требует совершенствования региональной промышленной политики, синхронизированной с положениями Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года N 1512-р, Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Указа Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации".

Цели, задачи и целевые ориентиры социально-экономического развития Республики Карелия определены с учетом вышеобозначенных стратегических документов Российской Федерации, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года N 899р-П, долгосрочной целью социально-экономического развития республики является рост подлинного благополучия жителей республики, создание возможностей для их самореализации путем опережающего по сравнению с другими регионами России темпа создания новых высокотехнологичных и наукоемких рабочих мест, роста уровня и качества жизни, доступа к социальным и культурным благам.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2022 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 19 апреля 2018 года N 621-VI ЗС, стратегической целью социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2022 года является обеспечение опережающего роста экономики и развития социальной сферы Республики Карелия темпами выше среднероссийских на основе укрепления экономической базы, стимулирования предпринимательской инициативы, устойчивого пространственного развития и повышения эффективности государственного и муниципального управления.

Реализация поставленной стратегической цели будет осуществляться в рамках следующих стратегических направлений:

1) развитие экономики и предпринимательства, развитие экосистемы инноваций, в том числе бизнес-инкубатора Республики Карелия, поддержка малого бизнеса и предпринимательской инициативы, улучшение предпринимательского климата и совершенствование мер поддержки бизнеса;

(в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П)

2) повышение качества и доступности инфраструктуры;

3) устойчивое пространственное развитие, международное и межрегиональное сотрудничество;

4) совершенствование и повышение эффективности государственного и муниципального управления, системы стратегического планирования, а также системы сопровождения и поддержки инвестиционных проектов.

Наибольший эффект в реализации стратегических направлений экономического и социального развития достигается при условии инновационности проводимых преобразований. В свою очередь, масштабы и темпы инновационных преобразований напрямую зависят от степени вовлеченности инновации и реального участия в них как государства, так и частного бизнеса. Главным приоритетом планируемого к реализации в рамках государственной программы комплекса мероприятий является содействие созданию такой среды для бизнеса, в которой инвестирование в инновации будет одним из важных способов получения стабильно растущих доходов. Решение такой задачи сформирует основу для долгосрочной конкурентоспособности Республики Карелия.

В связи с тем, что в секторе материального производства экономики Республики Карелия отрасли промышленности составляют основную долю, а структура промышленного производства характеризуется моноотраслевой специализацией за счет лесопромышленного и горнопромышленного комплексов при недостаточном уровне других традиционных отраслей - металлургии и машиностроения, требуется стимулирование модернизации производственных мощностей и формирование благоприятных условий для реализации промышленными предприятиями инвестиционных проектов, что в конечном итоге будет способствовать изменению структуры валовой добавленной стоимости. Для этого требуется перезагрузка промышленной политики, формирование новых отраслей и производств, создание новых предприятий полного цикла с глубокой переработкой местных ресурсов, что обеспечит совершенствование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, рост инвестиций в основной капитал, обновление и расширение основных фондов промышленности, увеличение производственных возможностей промышленных предприятий, стабилизацию динамики промышленного роста, увеличение человеческого капитала в промышленности, рост занятости и повышение производительности труда.

Целью государственной программы является создание условий для обеспечения развития экономики Республики Карелия.

Достижение поставленной цели государственной программы будет осуществляться путем решения шести задач в рамках соответствующих подпрограмм:

1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста.

На решение указанной задачи направлена подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды";

2) обеспечение условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства.

На решение указанной задачи направлена подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства";

3) создание благоприятных условий для инновационной деятельности в целях динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики Карелия.

На решение указанной задачи направлена подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности";

4) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления.

На решение указанной задачи направлена подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и муниципального управления";

5) обеспечение стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Карелия.

На решение указанной задачи направлена подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления";

6) Создание благоприятных условий для формирования экономически устойчивого промышленного комплекса Республики Карелия.

На решение указанной задачи направлена подпрограмма 6 "Развитие промышленности".

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм, долгосрочных целевых программ и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении 3 к государственной программе.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Карелия представлено в приложении 4 к государственной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Республики Карелия (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведены в приложении 5 к государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе муниципальных образований представлены в приложении 6 к государственной программе.

Сведения о налоговых расходах Республики Карелия в сфере реализации государственной программы представлены в приложении 7 к государственной программе.

(абзац введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П)

- III. Порядки предоставления и распределения субсидий

из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию

муниципальных программ, направленных на достижение целей,

соответствующих целям государственной программы

(в ред. Постановления Правительства РК

от 19.07.2021 N 296-П)

- Порядок

предоставления и распределения субсидий

из бюджета Республики Карелия местным бюджетам

на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке

малого и среднего предпринимательства, а также физических

лиц, применяющих специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход"

(в ред. Постановления Правительства РК

от 30.12.2022 N 802-П)

1. В рамках государственной программы предусмотрено выделение субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее в настоящем Порядке - субсидии). Субсидии предоставляются местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не может быть оказана поддержка (далее в настоящем Порядке - субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход").

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципального округа) (далее в настоящем Порядке - местные бюджеты) на реализацию мероприятий муниципальных программ по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, по итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее в настоящем Порядке - Министерство) в установленном им порядке.

3. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:

а) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (далее в настоящем Порядке - грант).

Предоставление грантов осуществляется при соблюдении следующих требований:

грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года (на дату подачи заявления о предоставлении гранта) субъекту малого предпринимательства;

размер гранта не может превышать 500 000 рублей на одного субъекта малого предпринимательства;

грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства вложения собственных средств в размере не менее 15% от общей стоимости бизнес-проекта, на реализацию которого предоставляется грант;

расходование собственных средств на реализацию бизнес-проекта должно осуществляться только в безналичной форме посредством их перечисления с расчетного счета, открытого субъектом малого предпринимательства в кредитной организации;

наличие бизнес-проекта, который может предусматривать следующие затраты:

приобретение основных средств, за исключением недвижимого имущества, относящегося к жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей;

обучение сотрудников по направлению предпринимательской деятельности заявленному в бизнес-проекте, на реализацию которого предоставляется грант;

ремонт нежилого помещения (здания), за исключением приобретения строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта нежилого помещения;

приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);

оплата услуг по развитию и продвижению бизнес-проекта в средствах массовой информации и сети Интернет.

Основные средства, приобретенные за счет средств гранта, не могут быть отчуждены в течение срока действия соглашения о предоставлении гранта, заключенного между администрацией муниципального района (городского округа, муниципального округа) и субъектом малого предпринимательства. Срок действия такого соглашения не может быть менее 2 лет.

Грант предоставляется по результатам проведения отбора посредством конкурса, который проводится при определении получателя гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию оценки заявки участника отбора. Критерии устанавливаются администрацией муниципального района (городского округа, муниципального округа) самостоятельно.

Победителем признается участник отбора, заявке которого присвоен наибольший итоговый рейтинг. Заявке такого участника отбора присваивается первый порядковый номер. Дальнейшее ранжирование заявок осуществляется по мере уменьшения итогового рейтинга с присвоением соответствующих порядковых номеров.

Сведения об участнике отбора должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявления о предоставлении гранта;

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с осуществлением торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия, на приобретение (изготовление) и монтаж нового нестационарного торгового объекта, соответствующего требованиям, утвержденным муниципальным образованием, на территории которого расположен нестационарный торговый объект, приобретение специализированного автомагазина.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с осуществлением торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия, на приобретение (изготовление) и монтаж нового нестационарного торгового объекта, соответствующего требованиям, утвержденным муниципальным образованием, на территории которого расположен нестационарный торговый объект, приобретение специализированного автомагазина, осуществляется при соблюдении следующих условий:

размер субсидии не может превышать 2 000 000 рублей из расчета не более 90% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия, с использованием специализированного автомагазина, нестационарного торгового объекта, в течение 2 лет после получения субсидии, на территории муниципального района (городского округа, муниципального округа), выдавшего субсидию;

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию основных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на оплату фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию основных средств, в том числе по кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов, осуществляется при соблюдении следующих требований:

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с приобретением объектов основных средств в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется на приобретение следующих видов новых объектов основных средств: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, санитарно-гигиенические модули, модульные некапитальные средства размещения туристов, модульные некапитальные бани, а также модульные хозяйственные и бытовые постройки, необходимые для осуществления деятельности в сфере туризма, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";

субсидия предоставляется на приобретение следующих видов основных средств, бывших в употреблении: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", которые приобретены у производителя оборудования и (или) официального дистрибьютора (дилера) и (или) лизинговой компании.

Не подлежат возмещению затраты на санитарно-гигиенические модули, модульные некапитальные средства размещения туристов, модульные некапитальные бани, а также модульные хозяйственные и бытовые постройки, необходимые для осуществления деятельности в сфере туризма, расположенные на земельных участках, разрешенное использование которых не соответствует целям использования таких земельных участков.

Размер субсидии не может превышать:

2 000 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор. При этом расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящем Порядке - НДС), осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС, для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", не являющихся плательщиками НДС, - на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС;

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями, осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидированию подлежат фактически понесенные расходы по лизинговым платежам на новые, а также бывшие в употреблении оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства, относимые в соответствии с классификацией транспортных средств к категориям М2, М3, N, О в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным группам в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", которые приобретены у производителя и (или) официального дистрибьютора (дилера);

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор. При этом расчет размера субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся плательщиками НДС, осуществляется на основании документально подтвержденных затрат без учета НДС, для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", не являющихся плательщиками НДС, - на основании документально подтвержденных затрат с учетом НДС;

е) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

Субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидирование части затрат осуществляется после прохождения субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. Прохождение субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для субъектов малого предпринимательства (индивидуальных предпринимателей или учредителя(ей) юридического лица), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профессиональной переподготовке), а также получивших высшее образование, в программе которого предусмотрено изучение дисциплин экономической направленности (экономическая теория, основы предпринимательской деятельности, управление производством, микроэкономика и другие) общей продолжительностью не менее 72 часов;

размер субсидии не может превышать 500 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого предпринимательства соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

ж) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 ноября 2019 года N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия" (далее в настоящем Порядке - социальные предприятия, приказ N 773).

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а также социальных предприятий осуществляется при соблюдении следующих требований:

субсидия предоставляется впервые зарегистрированным и действующим менее 5 лет (на дату подачи документов на предоставление субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги в сфере бытовых услуг;

субсидированию подлежат фактически понесенные расходы по следующим направлениям:

на оплату оказанных услуг по предоставлению спортивного зала, чаши бассейна, спортивного инвентаря, хранению спортивного инвентаря по договорам возмездного оказания услуг;

на приобретение нового оборудования для осуществления предпринимательской деятельности;

на рекламу и вывески;

на оплату услуг по прохождению обучения по осуществляемому виду экономической деятельности;

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", связанных с доставкой товаров, входящих в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут допускаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года N 530 (далее в настоящем Порядке - товары первой необходимости), в населенные пункты Республики Карелия, определенные Правительством Республики Карелия (далее в настоящем Порядке - отдаленные населенные пункты).

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на горюче-смазочные материалы, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты, осуществляется при соблюдении следующих требований:

наличие транспортных средств, принадлежащих субъекту малого и среднего предпринимательства, физическому лицу, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на праве собственности или ином законном праве, предназначенных для перевозки товаров первой необходимости;

определение размера затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляется на основании справки-расчета, в которой содержится следующая информация:

дата доставки товаров первой необходимости;

марка, модель транспортного средства;

регистрационный знак транспортного средства;

наименование товаров первой необходимости;

пробег транспортного средства, км;

норма расхода горюче-смазочных материалов, л/100 км;

цена горюче-смазочных материалов, руб./л;

расход горюче-смазочных материалов, руб.;

субсидия предоставляется в размере не более 500 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на приобретение нового оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также приобретение новых фискальных накопителей.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на приобретение нового оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров, их модернизацию, а также приобретение новых фискальных накопителей осуществляется при соблюдении следующего требования:

субсидия предоставляется в размере не более 100 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

к) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках осуществляется при соблюдении следующего требования:

субсидия предоставляется в размере не более 100 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", затрат на приобретение вывесок, их изготовление, в том числе проектирование, перевод текста на карельский, вепсский и финский языки, и монтаж в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

л) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляется при соблюдении следующего требования:

размер субсидии не может превышать 1 000 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

м) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в целях возмещения расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в целях возмещения расходов, связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется на оплату фактически понесенных расходов:

на услуги по созданию, обновлению, модернизации, дополнению, обслуживанию (в том числе услуги хостинга), продвижению (в том числе консультационно-информационные услуги, работы по подготовке технического задания) веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимого для продвижения субъектами малого и среднего предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг, а также рекламу товаров собственного производства, выполняемых работ и оказываемых услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

на продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках по продажам товаров, работ, услуг, на сервисах по доставке продуктов питания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, перечень которых утверждается Министерством. Критерии для включения таких площадок в указанный перечень утверждаются Министерством;

размер субсидии не может превышать 300 000 рублей из расчета не более 90% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

н) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение древесного топлива.

Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение древесного топлива предоставляется при соблюдении следующих условий:

субсидия предоставляется при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства оборудования, принадлежащего ему на праве собственности или ином законном праве, используемого при производстве пищевых продуктов, для функционирования которого в качестве топлива применяется древесное топливо;

субсидированию подлежат фактически понесенные расходы на приобретение древесного топлива, использованного при производстве пищевых продуктов, подтвержденные данными бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости по 10, 20 счету бухгалтерского учета в разрезе субсчетов за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии);

определение размера затрат субъекта малого и среднего предпринимательства осуществляется на основании справки-расчета, в которой содержится следующая информация:

количество древесного топлива, используемого при производстве 1 тонны продукции, куб. м;

объем произведенной продукции за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии, тонн;

сумма фактической оплаты за древесное топливо за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии, руб.;

объем приобретенного древесного топлива за год, предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии, куб. м;

размер субсидии не может превышать 500 000 рублей из расчета не более 40% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии, а также произведенных в год подачи документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором объявлен отбор;

о) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на классификацию гостиниц.

Субсидия предоставляется на оплату фактически произведенных расходов на классификацию гостиниц при осуществлении деятельности по предоставлению мест для временного проживания.

Размер субсидии не может превышать 50 000 рублей из расчета не более 90% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства соответствующих затрат в течение года, предшествующего году подачи заявки, а также произведенных в год подачи заявки до первого числа месяца, в котором объявлен отбор.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 27 января 2020 года N 15-П "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, а также Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования Республикой Карелия (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования" (далее в настоящем Порядке - Правила), при принятии администрацией муниципального района (городского округа, муниципального округа) обязательств об объявлении отбора по направлениям, указанным в соглашении, соответствующим направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее в настоящем Порядке - субсидии СМСП), и грантов субъектам малого предпринимательства (далее в настоящем Порядке - гранты) не позднее даты, установленной в соглашении о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия местному бюджету, а также при наличии:

а) в местном бюджете бюджетных ассигнований на выполнение расходного обязательства муниципального района (городского округа, муниципального округа), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее 1% от общего объема субсидии;

б) в муниципальном районе (городском округе, муниципальном округе) утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) мероприятий развития малого и среднего предпринимательства на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (далее в настоящем Порядке - муниципальная программа), в которую включены мероприятия по всем направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

в) в муниципальной программе условия о минимальном размере запрашиваемой субсидии СМСП, который должен составлять не менее 30 000 рублей (за исключением Петрозаводского городского округа, для которого минимальный размер запрашиваемой субсидии СМСП должен составлять не менее 50 000 рублей);

г) в муниципальной программе условия о направлении грантов в размере не более 20% от общей суммы предоставленной местному бюджету субсидии;

д) в муниципальной программе условия о том, что в случае если общий размер запрашиваемых субъектами малого предпринимательства грантов составляет 20% и более от размера предоставленной местному бюджету субсидии, то 80% такой субсидии должно быть распределено по всем направлениям, указанным в подпунктах "б"-"о" пункта 3 настоящего Порядка, пропорционально размерам запрашиваемых субсидий СМСП при условии соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", требованиям муниципальной программы. В случае если общий размер запрашиваемых субъектами малого предпринимательства грантов составляет менее 20% от размера предоставленной местному бюджету субсидии, то такая субсидия должна быть распределена по всем направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, пропорционально размерам запрашиваемых субсидий СМСП и грантов при условии соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", требованиям муниципальной программы;

е) в муниципальной программе условия об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее в настоящем Порядке - участник отбора, получатель субсидии, победитель отбора), для получения субсидии СМСП и (или) гранта недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3000 рублей;

ж) в муниципальной программе условия об определении вида деятельности у участника отбора для получения субсидии СМСП в следующем порядке:

согласно информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц), в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), по состоянию на дату объявления о проведении отбора;

согласно представленным чекам, сформированным в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - чеки), за 12 месяцев, предшествующих дате объявления отбора, для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

з) в муниципальной программе условия о соответствии участника отбора на дату подачи документов на предоставление субсидии следующим требованиям:

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Карелия;

участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого юридического лица), ликвидации, в отношении него должна быть не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе или физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем и применяющем специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - производителе товаров, работ, услуг;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета Республики Карелия на основании иных нормативных правовых актов Республики Карелия или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке;

у участника отбора должна отсутствовать задолженность по выплате заработной платы работникам;

участник отбора в текущем финансовом году не уклонялся от заключения соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

и) в муниципальной программе оснований для отклонения документов на предоставление субсидии на стадии рассмотрения и оценки документов на предоставление субсидии, которыми являются:

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в подпункте "з" настоящего пункта;

несоответствие представленных участником отбора документов на предоставление субсидии требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

размер субсидии СМСП, запрашиваемый участником отбора, составляет менее 30 000 рублей (за исключением Петрозаводского городского округа, для которого минимальный размер запрашиваемой субсидии СМСП должен составлять не менее 50 000 рублей);

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

подача участником отбора документов на предоставление субсидии после даты и (или) времени, определенных для подачи документов на предоставление субсидии;

к) в муниципальной программе критериев оценки документов на предоставление субсидии СМСП:

для участников отбора, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства:

количество созданных рабочих мест для инвалидов на дату подачи заявки - 10 баллов за каждое созданное рабочее место, но не более 100 баллов;

размер средств (собственных или заемных), направленных на приобретение основных средств, за период не ранее чем за два года, предшествующих году подачи заявки:

до 2 999 999 руб. включительно - 0 баллов;

от 3 000 000 до 9 999 999 руб. включительно - 50 баллов;

от 10 000 000 до 14 999 999 руб. включительно - 75 баллов;

15 000 000 руб. и более - 100 баллов;

количество созданных участником отбора рабочих мест на дату подачи заявки - 10 баллов за каждое созданное рабочее место, но не более 100 баллов;

участник отбора является участником системы добровольной сертификации продукции и услуг (работ) "Сделано в Карелии" или имеет право на использование знака "Сделано в Карелии" - 50 баллов;

участник отбора получал единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации от органов службы занятости и осуществляет деятельность в течение 4 и более лет - 50 баллов;

участник отбора включен в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируемый в соответствии с приказом N 773, - 50 баллов;

участник отбора является резидентом промышленного технопарка и (или) индустриального (промышленного) парка - 50 баллов;

средний размер начисленной заработной платы работников участника отбора за месяц, предшествующий месяцу, в котором объявлен отбор:

до 29 999 руб. включительно - 0 баллов;

от 30 000 до 49 999 руб. включительно - 50 баллов;

50 000 руб. и более - 100 баллов;

участник отбора является победителем ежегодного регионального конкурса "Лучший предприниматель года", проводимого Министерством - 50 баллов;

участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории муниципальных образований в Республике Карелия, отнесенных к Арктической зоне Российской Федерации, - 50 баллов;

для участников отбора, являющихся физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход":

количество чеков за год, предшествующий дате объявления о проведении отбора:

до 10 включительно - 0 баллов;

от 11 до 50 включительно - 100 баллов;

от 51 до 100 включительно - 200 баллов;

101 и более - 250 баллов;

л) в муниципальной программе условия по расчету размера субсидии СМСП по следующей формуле:

где:

Ssubi - размер субсидии СМСП, предоставляемой получателю субсидии, рублей;

Si - максимальный размер субсидии СМСП для данного получателя субсидии исходя из документально подтвержденных затрат, подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, рублей;

K1i - коэффициент корректировки размера субсидии СМСП;

совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями субсидии, рублей;

Vbud - объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии СМСП местному бюджету, рублей.

В случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми победителями отбора, меньше объема лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии СМСП местному бюджету, размер субсидии СМСП определяется по следующей формуле:

Ssubi = Si x K1i.

Коэффициент корректировки размера субсидии СМСП (K1i) равен:

0,75 - если количество баллов, набранных победителем отбора по результатам отбора, составляет от 0 до 49 баллов включительно;

0,8 - если количество баллов, набранных победителем отбора по результатам отбора, составляет от 50 до 99 баллов включительно;

0,85 - если количество баллов, набранных победителем отбора по результатам отбора, составляет от 100 до 149 баллов включительно;

0,9 - если количество баллов, набранных победителем отбора по результатам отбора, составляет от 150 до 199 баллов включительно;

0,95 - если количество баллов, набранных победителем отбора по результатам отбора, составляет от 200 до 249 баллов включительно;

1 - если количество баллов, набранных победителем отбора по результатам отбора, составляет 250 и более баллов;

м) в муниципальной программе условия о запрете возмещения затрат по сделкам между аффилированными лицами, а также по операциям, произведенным в форме взаимозачета;

н) в муниципальной программе результатов деятельности (действий) получателя субсидии (далее - результаты предоставления субсидии), а также при необходимости их характеристик (показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии) (далее - характеристики), значения которых устанавливаются в соглашениях с получателем субсидии. (Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, с указанием в соглашениях точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), а также соответствовать типам результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 года N 138н "Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".

При заключении СМСП двух и более соглашений о предоставлении субсидии СМСП результат предоставления субсидии и характеристики устанавливаются по каждому из таких соглашений;

о) в муниципальной программе условия о том, что субсидия СМСП предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", зарегистрированным на территории муниципального района (городского округа, муниципального округа) и состоящим на учете в налоговых органах на территории Республики Карелия.

5. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов, муниципального округа) для предоставления субсидий являются:

а) количество осуществляющих деятельность на территории муниципального района (городского округа, муниципального округа) субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января года, предшествующего году проведения отбора, в случае проведения отбора до 30 июня (включительно) текущего финансового года (по состоянию на 10 января текущего финансового года в случае проведения отбора после 30 июня текущего финансового года);

б) количество жителей на территории муниципального района (городского округа, муниципального округа) по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения отбора, в случае проведения отбора до 30 июня (включительно) текущего финансового года (по состоянию на 1 января текущего финансового года в случае проведения отбора после 30 июня текущего финансового года).

6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов, муниципального округа) осуществляется Министерством в размере, определяемом по следующей формуле:

Ci = C x ki,

где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа, муниципального округа);

C - объем средств, предусмотренных законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период;

ki - количество баллов, присвоенных Министерством соответствующему i-му муниципальному району (городскому округу, муниципальному округу) по результатам проведенного им конкурсного отбора.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики Карелия, заключаемого Министерством с администрацией муниципального района (городского округа, муниципального округа) по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Карелия.

Перечисление субсидии осуществляется на счета Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на основании заявки органа местного самоуправления муниципального района (городского округа, муниципального округа) Республики Карелия по форме, установленной Министерством, на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Результатами использования субсидии являются:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в муниципальном районе (городском округе, муниципальном округе), получивших государственную поддержку;

количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, с учетом количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку.

9. Администрация муниципального района (городского округа, муниципального округа) в сроки, установленные соглашением, направляет в Министерство документы, подтверждающие возникновение расходных обязательств, связанных с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в соответствии с установленным им перечнем, за исключением случая возникновения расходных обязательств, связанных с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в результате перераспределения средств субсидии между местными бюджетами. В случае перераспределения средств субсидии между местными бюджетами администрация муниципального района (городского округа, муниципального округа) направляет в Министерство указанные документы не позднее 20 декабря текущего финансового года.

9.1. В случае если администрацией муниципального района (городского округа, муниципального округа) по итогам каждого проведенного отбора в сроки, установленные соглашением, в Министерство представлены документы в соответствии с установленным перечнем, подтверждающие возникновение расходных обязательств, связанных с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", не в полном объеме субсидии, субсидия подлежит перераспределению между местными бюджетами.

9.2. Высвободившийся объем средств субсидии подлежит перераспределению Министерством между местными бюджетами по результатам отбора муниципальных районов (городских округов, муниципального округа) на основании обращений о перераспределении субсидии муниципальному образованию (далее - обращение).

9.3. Министерство осуществляет прием обращений в течение 10 календарных дней со дня размещения объявления о проведении отбора муниципальных районов (городских округов, муниципального округа) в целях перераспределения субсидии на официальном сайте Министерства (http://economy.gov.karelia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обращения, поданные по истечении 10 календарных дней с даты размещения объявления, не принимаются.

К обращению прилагаются заверенные подписью уполномоченного должностного лица администрации муниципального района (городского округа, муниципального округа) (с расшифровкой подписи), печатью и датой заверения следующие документы:

письменное обязательство уполномоченного должностного лица администрации муниципального района (городского округа, муниципального округа) обеспечить на дату подачи заявки администрации муниципального района (городского округа, муниципального округа) заявки по форме, установленной Министерством, наличие в местном бюджете объема бюджетных ассигнований на выполнение расходного обязательства муниципального района (городского округа), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее 1% от запрашиваемого объема субсидии;

выписка из решения представительного органа местного самоуправления муниципального района (городского округа, муниципального округа) о бюджете муниципального района (городского округа, муниципального округа) на текущий финансовый год об объеме расходов на реализацию муниципальной программы.

9.4. В течение 10 календарных дней со дня завершения приема обращений Министерство проверяет соответствие представленных администрациями муниципальных районов (городских округов, муниципального округа) документов требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, и принимает решение о перераспределении суммы субсидии либо об отказе в ее перераспределении.

9.5. Средства субсидии распределяются по формуле:

где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа, муниципального округа) в результате перераспределения, рублей;

Si - размер субсидии, запрошенной i-м муниципальным районом (городским округом, муниципальным округом), рублей;

V - объем высвободившихся средств, подлежащий перераспределению, рублей.

10. Основания и порядок применения мер ответственности к муниципальному району (городскому округу, муниципальному округу) в случае невыполнения им условий соглашения по достижению результатов использования субсидии, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, устанавливаются в соответствии с Правилами.

Основания для освобождения муниципального района (городского округа, муниципального округа) от применения мер ответственности, а также порядок освобождения от ответственности устанавливаются пунктом 8 Правил.

11. В случае доведения дополнительных лимитов бюджетных ассигнований до Министерства на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период Министерство осуществляет их распределение в соответствии с настоящим Порядком.

- Порядок

предоставления и распределения субсидий

из бюджета Республики Карелия местным бюджетам

на мероприятия по созданию особых экономических зон

Утратил силу. - Постановление Правительства РК

от 21.02.2022 N 66-П.

- Порядок

предоставления и распределения субсидий из бюджета

Республики Карелия местным бюджетам на мероприятия

по повышению инвестиционной привлекательности территорий

опережающего социально-экономического развития, создаваемых

на территории монопрофильных муниципальных образований

Российской Федерации (моногородов), в части разработки

проектов зон охраны объектов культурного наследия

в целях снижения ограничений в использовании

земельных участков

(введено Постановлением Правительства РК

от 11.10.2021 N 456-П)

1. В рамках государственной программы предусмотрено выделение субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в части разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения ограничений в использовании земельных участков (далее в настоящем Порядке - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Республике Карелия (далее в настоящем Порядке - местные бюджеты), соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком, на мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в части разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения ограничений в использовании земельных участков.

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

Направлением расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, являются расходы, связанные с заключением муниципальных контрактов на проведение работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода).

3. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 27 января 2020 года N 15-П "Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, а также Порядка определения и установления предельного уровня со финансирования Республикой Карелия (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования" (далее в настоящем Порядке - Правила), а также при наличии:

а) в местном бюджете бюджетных ассигнований на выполнение расходного обязательства муниципального района (муниципального, городского округов), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее 1% от общего объема субсидии;

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

б) муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Требованием к муниципальным районам (муниципальным, городским округам) для предоставления субсидии является наличие принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации решения Правительства Российской Федерации о создании на территории муниципального образования территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода).

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики Карелия, заключаемого Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее в настоящем Порядке - Министерство) с органом местного самоуправления муниципального района (муниципального, городского округа) в Республике Карелия, соответствующим требованиям, установленным настоящим Порядком, по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Карелия (далее в настоящем Порядке - соглашение).

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального района (муниципального, городского округа) в Республике Карелия (далее в настоящем Порядке - претендент) представляет в Министерство следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

1) заявление о предоставлении субсидии местному бюджету в произвольной форме (далее в настоящем Порядке - заявление);

2) заверенные подписью уполномоченного должностного лица претендента (с расшифровкой подписи), печатью и датой заверения:

2.1) копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также копию решения о ее утверждении;

2.2) выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального района (муниципального, городского округа) в Республике Карелия о местном бюджете на текущий финансовый год об объеме расходов на реализацию муниципальной программы.

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

В случае несоответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к заявлению прилагается письменное обязательство претендента обеспечить на дату подачи заявки о перечислении средств субсидии, предусмотренной соглашением, наличие объема бюджетных ассигнований в местном бюджете на выполнение расходного обязательства, в целях со финансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее 1% от общего объема субсидии и внести изменения в муниципальную программу для приведения ее в соответствие с настоящим Порядком.

6. Прием заявлений осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня размещения объявления о приеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://economy.gov.karelia.ru). Заявления, поданные по истечении 10 рабочих дней с даты размещения объявления, не принимаются.

7. Претендент имеет право подать только одно заявление. Претендент несет ответственность за достоверность представляемой информации.

8. После окончания срока приема заявлений Министерство в течение 10 рабочих дней рассматривает заявления на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка и принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в предоставлении субсидии.

9. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

установление факта недостоверности представленной претендентом информации;

несоблюдение претендентом условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.

10. Максимальный размер предоставляемой субсидии определяется законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый период.

Распределение субсидии осуществляется равными долями между претендентами, соответствующими требованиям, установленным настоящим Порядком (далее в настоящем Порядке - получатели субсидии).

11. Перечисление субсидии осуществляется на счета Управления Федерального казначейства по Республике Карелия, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на основании заявки получателя субсидии о перечислении средств субсидии с приложением документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по направлению, указанному в пункте 2 настоящего Порядка.

12. Результатом использования субсидии является количество зарегистрированных зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты зоны охраны объектов культурного наследия.

13. Получатель субсидии не позднее 15 декабря текущего финансового года направляет в Министерство документы, подтверждающие возникновение расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

14. Основания и порядок применения мер ответственности к муниципальному району (муниципальному, городскому округу) в случае невыполнения им условий соглашения по достижению результата использования субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, устанавливаются в соответствии с Правилами.

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

Основания для освобождения муниципального района (муниципального, городского округа) от применения мер ответственности, а также порядок освобождения от ответственности устанавливаются пунктом 8 Правил.

(в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П)

15. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Республики Карелия.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Республики Карелия, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Республики Карелия в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

- Приложение 1

к государственной программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,

ПОДПРОГРАММ, ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 03.03.2021 N 62-П, от 30.04.2021 N 171-П, от 14.05.2021 N 182-П, от 15.06.2021 N 211-П, от 19.07.2021 N 296-П, от 04.08.2021 N 323-П, от 17.09.2021 N 416-П, от 11.10.2021 N 456-П, от 29.10.2021 N 498-П, от 01.12.2021 N 559-П, от 13.12.2021 N 582-П, от 17.12.2021 N 593-П, от 11.01.2022 N 3-П, от 21.02.2022 N 66-П, от 11.03.2022 N 101-П, от 31.03.2022 N 195-П, от 14.04.2022 N 221-П, от 29.04.2022 N 260-П, от 27.05.2022 N 310-П, от 23.06.2022 N 348-П, от 08.07.2022 N 379-П, от 11.08.2022 N 435-П, от 14.09.2022 N 505-П, от 22.09.2022 N 518-П, от 28.10.2022 N 593-П, от 06.12.2022 N 661-П, от 20.12.2022 N 715-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование цели (задачи) | Целевой индикатор (показатель результата) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.0.0.1. | Цель. Создание условий для обеспечения развития экономики Республики Карелия | количество созданных новых и модернизированных рабочих мест | единиц | 3000 | 3200 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 2900 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 1,59 |
| (п. 1.0.0.0.1 в ред. Постановления Правительства РК от 13.12.2021 N 582-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.0.1. | Цель. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста | индекс объема инвестиций в основной капитал в 2030 году по сравнению с базовым 2018 годом | процентов | 104,5 | 106,6 | 108,7 | 110,9 | 113,1 | 115,4 | 117,7 | 120,0 | 122,4 | 124,9 | 127,4 | 129,9 | 1,20 |
| 1.1.1.1.1. | Задача. Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе за счет внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, создания зон территориального развития и активизации использования механизмов государственно-частного партнерства, совершенствования и обеспечения функционирования системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов, улучшения информационного обеспечения инвестиционного процесса и развития инвестиционного имиджа республики | объем привлеченных кредитов на финансирование инвестиционных проектов за счет предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на уплату процентов | миллионов рублей | 77,6 | 77,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.2. |  | количество проектов, реализованных и реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства (накопленным итогом) | единиц | 1 | 1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | X | 120 | 130 | 140 | 2,80 |
| 1.1.1.1.3. |  | количество посещений специализированного двуязычного сайта об инвестиционной деятельности "Республика Карелия для инвестора" в год | единиц | 31000 | 30000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.4. |  | количество печатных и других материалов, представляющих инвестиционные возможности Республики Карелия | единиц | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.5. |  | количество новых соглашений о сотрудничестве, заключенных с инициаторами инвестиционных проектов, поступивших на сопровождение специализированной организации | единиц | 20 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.6. |  | количество паспортов инвестиционных проектов, заполненных специализированной организацией | единиц | 20 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.7. |  | количество инвестиционных проектов, фактически реализуемых в рамках соглашений с инвесторами, в том числе заключенных специализированной организацией | единиц | 25 | 25 | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.7 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8. |  | количество инвестиционных проектов, заявленных в кредитные организации, или получивших государственную поддержку, или находящихся на рассмотрении в других институтах поддержки инвестиционной деятельности | единиц | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.9. |  | количество рассмотренных специализированной организацией заявок на сопровождение инвестиционных проектов | единиц | 30 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.10. |  | количество новых инвестиционных проектов, поддержанных на заседаниях рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику Республики Карелия | единиц | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,88 |
| (п. 1.1.1.1.10 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11. |  | количество проведенных специализированной организацией консультаций, в том числе по разработке технико-экономического обоснования, бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной документации инвестиционного проекта | единиц | 30 | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.12. |  | количество промышленных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
| (п. 1.1.1.1.12 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13. |  | количество объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях | единиц | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.13 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14. |  | количество инвестиционных проектов, по которым реализованы планы мероприятий ("дорожные карты") по сопровождению инвестиционных проектов, подготовленных специализированной организацией | единиц | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.14 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15. | утратил силу. - Постановление Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16. |  | количество проведенных специализированной организацией мероприятий по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.16 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17. |  | количество проведенных специализированной организацией мероприятий по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия без использования информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.17 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18. |  | количество участников в мероприятиях по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.18 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19. |  | количество участников мероприятий по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия без использования информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.19 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20. |  | количество разработанных специализированной организацией инвестиционных предложений для инвесторов | единиц | X | X | 15 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.20 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21. |  | количество уникальных посещений сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://invest.kr-rk.ru) | единиц | X | X | 15000 | 30000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.21 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22. |  | количество земельных участков, подобранных для реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией | единиц | 0 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.23. |  | количество проведенных специализированной организацией мероприятий по презентации инвестиционного потенциала и привлечению инвесторов в Республику Карелия | единиц | 0 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.24-1.1.1.1.25. | Утратили силу. - Постановление Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.26. |  | количество произведенных, выполненных, оказанных на территории Республики Карелия товаров, работ, услуг, получивших знак системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии" в отчетном периоде | единиц | 20 | 20 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.26 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.27. |  | рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год | процентов | 102,2 | 102,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.28. |  | количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта "Производительность труда" | единиц | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.29. |  | количество предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" при участии экспертов автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", нарастающим итогом | единиц | X | X | 0 | 2 | 6 | 12 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.29 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.30. |  | количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, проводимое экспертами автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", нарастающим итогом | человек | X | X | 0 | 36 | 119 | 236 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.30 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.31-1.1.1.1.37. | Утратили силу. - Постановление Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.38. |  | количество проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия" консультаций с потенциальными резидентами Арктической зоны Российской Федерации | единиц | X | 10 | 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.38 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.39. |  | количество проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия" мероприятий по презентации мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и получению статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Карелия с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.39 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.40. |  | количество проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия" мероприятий по презентации мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и получению статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Карелия без использования информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.40 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.41. |  | количество участников мероприятий, проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия", по презентации мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и получению статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Карелия с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.41 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.42. |  | количество участников мероприятий, проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия", по презентации мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и получению статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Карелия без использования информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.42 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.43. |  | количество разных по содержанию и форме печатных и других материалов, представляющих инвестиционные возможности муниципальных образований в Республике Карелия, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, а также меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации и получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Карелия | единиц | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.43 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.44. |  | количество новых инвестиционных проектов, реализуемых резидентами Арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Карелия | единиц | X | X | 23 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | X |
| (п. 1.1.1.1.44 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.45. |  | количество проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия" мероприятий, направленных на популяризацию получения статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации | единиц | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1.46. |  | создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, по которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы | единиц | 0 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 |
| 1.1.1.1.47. |  | сумма инвестиций в основной капитал в результате реализации инвестиционных проектов, по которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы | миллионов рублей | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 1.1.1.1.48. |  | снижение уровня безработицы в результате реализации инвестиционных проектов, по которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы | процентов | 0 | 8,8 | 8,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.48 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.49. | утратил силу. - Постановление Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.1.49 введен Постановлением Правительства РК от 19.07.2021 N 296-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.50. | утратил силу. - Постановление Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.51. |  | количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" самостоятельно, нарастающим итогом | единиц | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.51 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.52. |  | количество обученных сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" и органов исполнительной власти в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда, нарастающим итогом | человек | X | X | 16 | 16 | 16 | 16 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.52 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.53. |  | количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда в рамках национального проекта "Производительность труда", нарастающим итогом | человек | X | X | 0 | 0 | 15 | 30 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.53 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.54. |  | количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект "Производительность труда" через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | единиц | X | X | 2 | 5 | 9 | 15 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.54 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.55. |  | количество сотрудников предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | X | X | 16 | 62 | 160 | 292 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.55 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.56. |  | доля предприятий, достигших ежегодного 5%-го прироста производительности труда на предприятиях - участниках, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в национальном проекте "Производительность труда" | процентов | X | X | 0 | 50 | 50 | 50 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.56 введен Постановлением Правительства РК от 04.08.2021 N 323-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.57. | утратил силу. - Постановление Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.58. |  | количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда в рамках национального проекта "Производительность труда", нарастающим итогом | человек | X | X | 0 | 5 | 6 | 10 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.58 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.59-1.1.1.1.62. | утратили силу. - Постановление Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.63. |  | количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | единиц | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.63 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.64. |  | сумма инвестиций в основные средства без учета налога на добавленную стоимость, осуществленных получателем субсидии в инвестиционный проект, в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов | млн. рублей | X | X | 35 | 99 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X |
| (п. 1.1.1.1.64 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.65. |  | количество мероприятий, проведенных специализированной организацией, по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия в режиме онлайн с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и без их использования | единиц | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.65 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.66. |  | количество участников мероприятий, проведенных специализированной организацией, по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия в режиме онлайн с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и без их использования | единиц | X | X | X | 350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.66 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.67. |  | количество инвестиционных проектов, реализованных в рамках соглашений, заключенных специализированной организацией с инвесторами в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов на территории Республики Карелия, утвержденным Правительством Республики Карелия | единиц | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.67 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.68. |  | количество мероприятий, проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия", по презентации мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне и инвестиционного потенциала муниципальных образований в Республике Карелия, отнесенных к Арктической зоне, по получению статуса резидента Арктической зоны на территории Республики Карелия, по реализации инвестиционных проектов резидентами Арктической зоны в режиме онлайн с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и без их использования | единиц | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.68 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.69. |  | количество участников мероприятий, проведенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия", по презентации мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне и инвестиционного потенциала муниципальных образований в Республике Карелия, отнесенных к Арктической зоне, по получению статуса резидента Арктической зоны на территории Республики Карелия, по реализации инвестиционных проектов резидентами Арктической зоны в режиме онлайн с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и без их использования | единиц | X | X | X | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.69 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.70. |  | количество буклетов, презентаций и раздаточных материалов, разработанных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия", представляющих инвестиционные возможности муниципальных образований в Республике Карелия, отнесенных к Арктической зоне | единиц | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.70 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.71. |  | количество новых рабочих мест, созданных на территории, предназначенной для размещения совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства (в пгт Надвоицы), составляющих имущество казны, переданное в аренду | единиц | X | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 1.1.1.1.71 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.72. |  | объем инвестиций, осуществленных на территории, предназначенной для размещения совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства (в пгт Надвоицы), составляющих имущество казны, переданное в аренду | единиц | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 1.1.1.1.72 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.73-1.1.1.1.74. | утратили силу. - Постановление Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.75. |  | количество созданных получателем субсидии рабочих мест, предусмотренных в инвестиционном проекте, в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных проектов | единиц | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| (п. 1.1.1.1.75 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.76. |  | сумма инвестиций в основные средства без учета налога на добавленную стоимость, осуществленных получателем субсидии в инвестиционный проект в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных проектов | млн. рублей | X | X | X | 41 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X |
| (п. 1.1.1.1.76 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.77. |  | количество созданных получателем субсидии рабочих мест, предусмотренных в инвестиционном проекте в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов | единиц | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| (п. 1.1.1.1.77 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.78. |  | сумма инвестиций в основные средства без учета налога на добавленную стоимость, осуществленных получателем субсидии в инвестиционный проект в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов | млн. рублей | X | X | X | 51 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X |
| (п. 1.1.1.1.78 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.79. |  | количество созданных получателем субсидии рабочих мест, предусмотренных в инвестиционном проекте, в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов | единиц | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| (п. 1.1.1.1.79 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.80. |  | количество созданных получателем субсидии рабочих мест, предусмотренных в инвестиционном проекте, в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями, в целях реализации инвестиционных проектов | единиц | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| (п. 1.1.1.1.80 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.81. |  | сумма инвестиций в основные средства без учета налога на добавленную стоимость, осуществленных получателем субсидии в инвестиционный проект в период его реализации, по которому предоставлена государственная поддержка в форме субсидии из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями, в целях реализации инвестиционных проектов | млн. рублей | X | X | X | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X |
| (п. 1.1.1.1.81 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.82. |  | количество мероприятий, на которых представлялись экономический потенциал и инвестиционная привлекательность Республики Карелия | единиц | X | X | X | 10 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.82 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.83. |  | количество заключенных соглашений/протоколов между органами исполнительной власти Республики Карелия и иностранными инвесторами о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | единиц | X | X | X | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.83 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.84. |  | количество опубликованных информационных материалов, раскрывающих экономический, инвестиционный и туристический потенциал Республики Карелия, в средствах массовой информации | единиц | X | X | X | 15 | 7 | 7 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.84 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.85. |  | наличие проекта постановления Правительства Российской Федерации о создании особой экономической зоны в Республике Карелия | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.85 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.86. |  | количество новых инвестиционных проектов, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.86 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.87. |  | количество предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта "Производительность труда" при участии экспертов Регионального центра компетенций, нарастающим итогом | единиц | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.87 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.88. |  | количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, проводимое экспертами Регионального центра компетенций, нарастающим итогом | человек | X | X | 0 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.88 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.89. |  | количество проведенных ежегодных региональных конкурсов "Лучшие практики наставничества Республики Карелия" | единиц | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.89 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.90. |  | наличие оформленного в соответствии с договором о технологическом присоединении акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств акционерного общества "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.90 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.91. |  | наличие оформленного в соответствии с договором о технологическом присоединении акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) акционерного общества "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.91 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.92. |  | наличие оформленного в соответствии с договором о технологическом присоединении акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Соломенский лесозавод" | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.92 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.93. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) получателя субсидии к централизованной системе водоотведения | единиц | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.93 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.94. |  | количество семинаров, конференций и иных мероприятий, направленных на обсуждение, популяризацию и разъяснение ключевых направлений импортозамещения | единиц | X | X | X | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.94 в ред. Постановления Правительства РК от 22.09.2022 N 518-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.95. |  | количество обзорных и аналитических материалов, докладов по вопросам состояния импортозамещения | единиц | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.95 в ред. Постановления Правительства РК от 22.09.2022 N 518-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.96. |  | количество инструкторов по бережливому производству, подготовленных на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда" экспертами регионального центра компетенций | человек | X | X | X | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.96 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.97. |  | количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда" по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда (нарастающим итогом) | единиц | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.97 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.98. |  | количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы "Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске" | единиц | X | X | X | X | X | 478 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.98 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.99. |  | объем инвестиций в рамках реализации мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы "Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске" | миллионов рублей | X | X | X | X | X | 1000,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.99 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.100. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.100 в ред. Постановления Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.101. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Федоренко Николай Владимирович" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.101 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.102. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Инарктика Северо-Запад" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.102 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.103. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Вест" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.103 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.104. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе холодного водоснабжения | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.104 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.105. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе водоотведения | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.105 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.106. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к системе теплоснабжения | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.106 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.107. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.107 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.108. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе холодного водоснабжения | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.108 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.109. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе водоотведения | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.109 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.110. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к системе теплоснабжения | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.110 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.111. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Онего" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.111 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.112. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "СтройКарелКамень" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.112 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.113. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Калгувара" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.113 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.114. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Шуйская Чупа" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.114 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.115. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Прионежская горная компания" к электрическим сетям | единиц | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.115 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.116. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения на ввод в эксплуатацию объекта транспортной инфраструктуры, находящегося в собственности общества с ограниченной ответственностью "БОНИ-Инвест" | единиц | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.116 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.117. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения на допуск в эксплуатацию объекта энергетической инфраструктуры, находящегося в собственности общества с ограниченной ответственностью "Форель Карелии" | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.117 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.118. |  | количество сопровождаемых агентством развития Республики Карелия инвестиционных проектов | единиц | X | X | X | X | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | X |
| (п. 1.1.1.1.118 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.119. |  | объем привлеченных инвестиций, планируемых к вложению по новым инвестиционным проектам на сопровождении и новым инвестиционным проектам резидентов Арктической зоны на территории Республики Карелия | млн. руб. | X | X | X | X | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | X |
| (п. 1.1.1.1.119 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.120. |  | количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства по сопровождаемым агентством развития Республики Карелия инвестиционным проектам | единиц | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X |
| (п. 1.1.1.1.120 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.121. |  | количество проведенных агентством развития Республики Карелия мероприятий по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | X | X | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | X |
| (п. 1.1.1.1.121 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.122. |  | количество участников мероприятий, проведенных агентством развития Республики Карелия, по презентации инвестиционного потенциала Республики Карелия и привлечению инвесторов в Республику Карелия, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | человек | X | X | X | X | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | X |
| (п. 1.1.1.1.122 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.123. |  | количество разработанных агентством развития Республики Карелия инвестиционных предложений для инвесторов | единиц | X | X | X | X | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X |
| (п. 1.1.1.1.123 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.124. |  | количество уникальных посещений инвестиционного портала | единиц | X | X | X | X | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | X |
| (п. 1.1.1.1.124 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.125. |  | наличие оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации акта о подключении объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" к системе ливневой канализации | единиц | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.1.1.1.125 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.0.1. | Цель. Обеспечение условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения Республики Карелия | процентов | 29,2 | 29,3 | 30,5 | 31,7 | 32,9 | 34,1 | 35,3 | 36,5 | 37,7 | 38,9 | 40,1 | 41,3 | 1,36 |
| 1.2.1.1.1. | Задача. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства | доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте | процентов | 22,7 | 24,6 | 26,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,20 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 43,1 | 43,1 | 44 | 71,5 | 72,0 | 72,1 | 72,2 | 72,3 | 72,4 | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 1,09 |
| (п. 1.2.1.1.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3. |  | количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, с учетом количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку | единиц | 307 | 108 | 91 | 117 | 40 | 41 | 44 | 41 | 35 | 36 | 37 | 39 | 0,96 |
| (п. 1.2.1.1.3 в ред. Постановления Правительства РК от 11.03.2022 N 101-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4. |  | количество поставщиков онлайн-площадки (маркетплейса) "Сделано в Карелии" | единиц | X | 470 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.1.4 в ред. Постановления Правительства РК от 11.10.2021 N 456-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5. |  | количество посещений онлайн-площадки (маркетплейса) "Сделано в Карелии" | единиц | X | 27000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.1.5 в ред. Постановления Правительства РК от 11.10.2021 N 456-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6. |  | количество заказов товаров и услуг, оформленных на онлайн-площадке (маркетплейсе) "Сделано в Карелии" | единиц | X | 1600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.1.6 в ред. Постановления Правительства РК от 11.10.2021 N 456-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7. |  | количество товаров и услуг, информация о которых размещена на онлайн-площадке (маркетплейсе) "Сделано в Карелии" | единиц | X | 5200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.1.7 в ред. Постановления Правительства РК от 11.10.2021 N 456-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8. |  | количество ярмарочных площадок, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Республики Карелия | единиц | X | X | 3 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Карелия, принявших участие в ярмарках | единиц | X | X | 50 | 50 | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П, от 22.09.2022 N 518-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10. |  | количество часов проведения ярмарок | часов | X | X | 100 | 47 | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П, от 22.09.2022 N 518-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1. | Задача. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства | исполнение расходных обязательств Республики Карелия за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.2.1.2.2. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе Республики Карелия | единиц | 23 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,67 |
| (п. 1.2.1.2.2 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.3. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора Республики Карелия | единиц | 160 | 65 | 10 | 45 | 40 | 45 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 11,50 |
| (п. 1.2.1.2.3 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.4. |  | количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе семинаров и тренингов | единиц | 90 | 5 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,00 |
| (п. 1.2.1.2.4 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.5. |  | количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 4050 | 4000 | 4100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,08 |
| (п. 1.2.1.2.5 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.6. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в муниципальном районе (муниципальном, городском округе), получивших государственную поддержку | единиц | 108 | 28 | 146 | 394 | 58 | 49 | 52 | 41 | 38 | 47 | 47 | 50 | 0,95 |
| (п. 1.2.1.2.6 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.7. |  | коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на отчетную дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | 17 | 17,5 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,25 |
| (п. 1.2.1.2.7 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.8. |  | доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 19,5 | 20 | 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,17 |
| (п. 1.2.1.2.8 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.9. |  | доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | 14 | 14,4 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,30 |
| (п. 1.2.1.2.9 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.10. |  | прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | процентов | 5 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.2.11. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение | единиц | 14 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.11 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.12. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | единиц | 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.12 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.13. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, игр и игрушек, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли, резки, обработки и отделки камня, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | единиц | 30 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.13 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.14. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат на добровольную сертификацию продукции | единиц | 1 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.14 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.15. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов, несамоходных плавучих сооружений | единиц | 25 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.15 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.16. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожного сервиса | единиц | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.16 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.17. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в части компенсации затрат на приобретение оборудования в целях осуществления производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания | единиц | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.17 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.18. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, маркированными знаком "Сделано в Карелии" | единиц | 10 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.18 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.19. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения специализированной техники, приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на льду | единиц | 10 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.19 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.20. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной продукции, возмещение затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или) реализации ремесленной продукции, на приобретение торгового оборудования для ее реализации | единиц | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.20 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.21. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для промышленного производства | единиц | 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.21 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.22. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг | единиц | 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.22 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.23. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями | единиц | 5 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.23 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.24. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитным договорам | единиц | 10 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.24 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.25. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение ледозаливочных машин и оборудования, снегоуплотнительных машин, систем искусственного оснежения | единиц | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.25 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.26. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию затрат на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма | единиц | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.26 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.27. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма, получивших поддержку на возмещение части затрат в целях создания туристских ресурсов | единиц | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.27 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.28. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в части создания питомников диких животных, вольеров и иных необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждений | единиц | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.28 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.29. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере производства и проката кино- и видеофильмов, демонстрации кинофильмов | единиц | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.29 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.30. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия | единиц | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.30 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.31. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление внешнеэкономической деятельности | единиц | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.31 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.32. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, подготовку (переподготовку) специалистов в области интеллектуальной деятельности | единиц | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.32 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.33. |  | количество созданных пунктов консультирования для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе бизнес-инкубатора Республики Карелия | единиц | 0 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.33 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.34. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере розничной торговли и общественного питания в части организации услуг по доставке | единиц | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.34 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.35. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере производства средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств | единиц | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.35 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.36. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утверждается Правительством Республики Карелия | единиц | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.36 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.37. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду | единиц | X | 403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.37 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.38. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации | единиц | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.2.39. |  | объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | тысяч рублей | X | 72378 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.2.40. |  | количество новых рабочих мест, созданных получателем гранта в форме субсидий на оборудование и обустройство мест конькобежного отдыха на поверхностных водных объектах | единиц | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.40 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.41. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов в форме субсидий на оборудование и обустройство мест конькобежного отдыха на поверхностных водных объектах | единиц | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.41 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.42. |  | количество поданных заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средствам индивидуализации, правообладателем по которым выступает акционерное общество "Корпорация развития Республики Карелия" | единиц | X | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.2.42 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.43. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области добровольной сертификации продукции | единиц | X | X | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.43 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.44. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области туризма | единиц | X | X | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.44 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.45. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания социальных услуг | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.45 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.46. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания бытовых услуг | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.46 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.47. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.47 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.48. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.48 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.49. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области общественного питания | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.49 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.50. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности | единиц | X | X | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.50 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.51. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.51 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.52. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области розничной торговли товарами, маркированными знаком "Сделано в Карелии" | единиц | X | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.52 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.53. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в части создания питомников диких животных, вольеров и иных необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждений | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.53 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.54. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области обрабатывающего производства | единиц | X | X | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.54 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.55. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.55 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.56. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | единиц | X | X | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.56 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.57. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания | единиц | X | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.57 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.58. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области размещения объектов дорожного сервиса | единиц | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.58 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.59. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области интеллектуальной собственности | единиц | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.59 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.60. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях введения в Республике Карелия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень таких отраслей экономики утверждается Правительством Республики Карелия | единиц | X | X | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.60 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.63. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области торговли розничной в нестационарных торговых объектах, осуществляемой в отдаленных или труднодоступных местностях на территории Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия | единиц | X | X | X | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.63 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.64. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области социального предпринимательства | единиц | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| (п. 1.2.1.2.64 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1. | Задача. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса гражданами, желающими вести бизнес, начинающими и действующими предпринимателями (предакселерация) | количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 94 | 201 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.3.2. |  | количество "уникальных" социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом | единиц | X | X | 14 | 39 | 21 | 24 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.3. |  | количество "уникальных" граждан, желающих вести бизнес, получивших комплекс услуг | единиц | X | X | 1000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.3 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.4. |  | количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | единиц | X | X | 5500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.4 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.5. |  | объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций | миллионов рублей | X | X | 95,4 | 47,8 | 50,0 | 52,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.5 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.6. |  | количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям | единиц | X | X | 41 | 44 | 47 | 50 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.3.7. |  | количество "уникальных" начинающих и действующих предпринимателей, получивших комплекс услуг | единиц | X | X | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.7 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.8. |  | количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа физических лиц, получивших государственную поддержку | единиц | X | X | 100 | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.8 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.9. |  | количество услуг, предоставленных гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям | единиц | X | X | 2600 | 2600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.9 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.10. |  | количество социальных проектов, реализованных при поддержке центра "Мой бизнес" | единиц | X | X | 10 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.10 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.11. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социального предприятия, из числа прошедших обучение по направлению социального предпринимательства | единиц | X | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.11 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.12. |  | количество "уникальных" граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги | единиц | X | X | X | 1563 | 2119 | 2656 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.3.12 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1. | Задача. Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | единиц | 2225 | 3152 | 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.2. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 29 | 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.3. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта | единиц | X | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.4. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в акселерационных программах | единиц | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.5. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта в создании и (или) модернизации уже существующего сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке | единиц | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.6. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта по поиску и подбору потенциальных иностранных покупателей | единиц | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.7. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта по их размещению на электронных торговых площадках | единиц | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.8. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта по подготовке и переводу на иностранные языки их презентационных и других материалов в электронном виде, в том числе адаптация и перевод упаковки товара | единиц | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.9. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков | единиц | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.10. |  | объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 3 | 5 | 10 | 16 | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.10 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.11. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом | единиц | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.11 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.12. |  | объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации | миллионов рублей | X | X | 1280,89 | 1307,8 | 1360,41 | 1414,24 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.13. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги | единиц | X | X | 435 | 350 | 324 | 389 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.13 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.14. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам оказанных услуг центром поддержки экспорта | единиц | X | X | 19 | 17 | 19 | 19 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.14 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.15. |  | ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки экспорта | миллионов долларов | X | X | 8,5 | 7,4 | 7,5 | 8,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.15 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.16. |  | количество действующих микрозаймов, выданных государственной микрофинансовой организацией | единиц | X | X | 219 | 237 | 250 | 267 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.17. |  | общий оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов технопарка, созданного в Республике Карелия | тысяч рублей | X | X | 120 000 | 140 000 | 160 000 | 180 000 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.18. |  | количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест на территории технопарка, созданного в Республике Карелия (накопленным итогом) | единиц | X | X | 90 | 100 | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.19. |  | объем налоговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям технопарка, созданного в Республике Карелия | тысяч рублей | X | X | 3100 | 4480 | 4660 | 4755 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.20. |  | показатель по проценту заполнения субъектами малого и среднего предпринимательства площадей технопарка, созданного в Республике Карелия, на 1 января каждого года реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом прироста резидентов) | процентов | X | X | 70 | 80 | 90 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.4.21. |  | количество услуг, предоставленных физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | единиц | X | X | 460 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.21 в ред. Постановления Правительства РК от 15.06.2021 N 211-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.22. |  | количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку | единиц | X | X | 230 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.22 в ред. Постановления Правительства РК от 15.06.2021 N 211-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.23. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которыми обеспечено сохранение занятости работников | единиц | X | X | 115 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.23 в ред. Постановления Правительства РК от 15.06.2021 N 211-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.24. |  | прирост численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | процентов | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.24 в ред. Постановления Правительства РК от 15.06.2021 N 211-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.25. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, - неликвидированных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не прекративших свою деятельность | единиц | X | X | 115 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.25 в ред. Постановления Правительства РК от 15.06.2021 N 211-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.26. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги и не прекративших свою деятельность | единиц | X | X | 200 | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.2.6 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.27. |  | количество реализованных (реализуемых) программ модернизации/развития/перевооружения производства, разработанных при содействии центра "Мой бизнес" | единиц | X | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.2.6 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.28. |  | объем инвестиций, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства в реализацию программ модернизации/развития/перевооружения производства, разработанных при содействии центра "Мой бизнес" (нарастающим итогом) | тысяч рублей | X | X | 100 | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.28 введен Постановлением Правительства РК от 15.06.2021 N 211-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.29. |  | объем реализованных товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися участниками территориальных кластеров, курируемых центром "Мой бизнес" | тысяч рублей | X | X | 170 000 | 170 000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.29 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.30. |  | количество созданных новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку центра поддержки экспорта | единиц | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.30 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.31. |  | количество комплексных (три и более дискретные) услуг, оказанных центром поддержки экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П, от 14.09.2022 N 505-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.32. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, разработавших бизнес-планы, из числа получивших комплексные услуги | единиц | X | X | X | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.32 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.33. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках, выставках-ярмарках, из числа получивших комплексные услуги | единиц | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.33 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.34. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в бизнес-миссиях, из числа получивших комплексные услуги | единиц | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.34 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.35. |  | количество новых контрактов, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства, принявших участие в бизнес-миссиях | единиц | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.35 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.36. |  | количество созданных рабочих мест (нарастающим итогом) | единиц | 5 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.36 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.37. |  | доля внебюджетного (частного) софинансирования в общей стоимости проекта по созданию и (или) развитию промышленного парка, технопарка (не менее) | процентов | 14 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.37 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.38. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (нарастающим итогом) | единиц | X | X | X | X | 2 | 8 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.38 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.39. |  | общий оборот резидентов промышленных парков, технопарков | млн. рублей | X | X | X | 140 | 160 | 180 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.39 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.40. |  | количество созданных субъектами малого и среднего предпринимательства новых рабочих мест в рамках реализации проекта по созданию и (или) развитию промышленного парка, технопарка на территории Республика Карелия (нарастающим итогом) | единиц | X | X | X | X | 60 | 68 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.40 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.41. |  | объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков | единиц | X | X | X | X | 12 | 18 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.41 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.42. |  | показатель по проценту заполнения площадей промышленного парка, технопарка на 1 января каждого года реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (с учетом прироста резидентов) | процентов | X | X | X | 80 | 90 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.42 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.43. |  | доля внебюджетного (частного) софинансирования затрат на реализацию проекта по созданию и (или) развитию промышленного парка, технопарка на территории Республика Карелия в общей его стоимости | млн. рублей | X | X | 1,7 | 5,8 | 14,5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.43 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.44. |  | объем налоговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков | млн. рублей | X | X | X | 4,48 | 4,66 | 4,755 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.44 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.45. |  | ввод в эксплуатацию промышленного технопарка "Онежский", соответствующего требованиям, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2021 года N 142 | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.45 введен Постановлением Правительства РК от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.46. |  | объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка "Онежский" в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний | млн. рублей | X | X | X | X | 38 | 12 | 40 | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.46 введен Постановлением Правительства РК от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.47. |  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленного технопарка "Онежский" в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний | единиц | X | X | X | X | 5 | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.4.47 введен Постановлением Правительства РК от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.1. | Задача. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Карелия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства | количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте | человек | 136 | 543 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.5.2. |  | количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | человек | 2227 | 4587 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.5.3. |  | количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | единиц | 40 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.5.4. |  | количество участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | человек | 407 | 833 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.6.1. | Задача. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (накопленным итогом) | единиц | X | X | 7200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.6.1 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6.2. |  | количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, предоставленных организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах | единиц | X | X | 150 | 123 | 197 | 256 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.6.2 в ред. Постановления Правительства РК от 15.06.2021 N 211-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6.3. |  | объем выданных микрозаймов физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", ежегодно | миллионов рублей | X | X | 5,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.6.3 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6.4. |  | количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", из числа получивших услуги и/или прошедших обучение, увеличивших свою клиентскую базу | единиц | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.2.1.6.4 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.0.1. | Цель. Создание благоприятных условий для инновационной деятельности в целях динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики Карелия | количество предприятий, осуществляющих инновационную деятельность | единиц | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 2,23 |
| 1.3.1.0.2. |  | затраты предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, на технологические инновации | тысяч рублей | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 1,67 |
| 1.3.1.1.1. | Задача. Содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора исследований и разработок в Республике Карелия | количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия | единиц | 3 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.3.1.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 17.12.2021 N 593-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2. |  | количество проектов, поддержанных совместно федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский фонд фундаментальных исследований" и Правительством Республики Карелия | единиц | 4 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.3.1.1.2 в ред. Постановления Правительства РК от 17.12.2021 N 593-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1. | Задача. Создание условий для разработки и внедрения передовых технологий и инноваций в экономику и социальную сферу | количество проведенных маркетинговых, научных и иных исследований в сфере инновационной составляющей экономики Республики Карелия | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2,00 |
| 1.3.1.2.2. |  | количество действующих инновационных компаний, получивших субсидию из бюджета Республики Карелия | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1,67 |
| 1.3.1.2.3. |  | количество семинаров, круглых столов, конференций, форумов по вопросам деятельности в инновационной сфере | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1,67 |
| 1.3.1.2.4. |  | количество действующих инновационных компаний, получивших поддержку участия в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, деловых миссиях инновационных компаний и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональных и международных рынках продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии) | единиц | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2,40 |
| 1.3.1.2.5. |  | количество субъектов, получивших финансирование из Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия | единиц | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1,40 |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 11.10.2021 N 456-П, от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.6. |  | количество рассмотренных Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия инновационных проектов | единиц | X | X | 52 | 55 | 63 | 72 | 75 | 83 | 91 | 92 | 100 | 107 | 2,06 |
| (п. 1.3.1.2.6 введен Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П; в ред. Постановления Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.7. |  | количество субъектов инновационной деятельности, получивших консультационные услуги Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия | единиц | X | X | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 2,80 |
| (п. 1.3.1.2.7 введен Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.8. |  | количество проведенных Фондом венчурных инвестиций мероприятий по поддержке и развитию инновационной деятельности в Республике Карелия с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,33 |
| (п. 1.3.1.2.8 введен Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.9. |  | количество проведенных Фондом венчурных инвестиций мероприятий по поддержке и развитию инновационной деятельности в Республике Карелия без использования информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,00 |
| (п. 1.3.1.2.9 введен Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.10. |  | количество субъектов малого бизнеса, принявших участие в мероприятиях по поддержке и развитию инновационной деятельности в Республике Карелия без использования информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1,33 |
| (п. 1.3.1.2.10 введен Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.11. |  | количество субъектов малого бизнеса, принявших участие в мероприятиях по поддержке и развитию инновационной деятельности в Республике Карелия с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2,00 |
| (п. 1.3.1.2.11 введен Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.12. |  | количество проектов по проведению фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, реализуемых субъектами инновационной деятельности, получивших грант в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом | единиц | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.3.1.2.12 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.13. |  | количество проектов субъектов инновационной деятельности, принявших участие в конкурсе на оказание поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимом Российским научным фондом | единиц | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.3.1.2.13 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.14. |  | количество субъектов инновационной деятельности, получивших консультационные услуги Фонда по привлечению финансирования и иной поддержки из федеральных институтов развития | единиц | X | X | X | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.3.1.2.14 введен Постановлением Правительства РК от 21.02.2022 N 66-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.15. |  | количество субъектов инновационной деятельности, получивших услуги Фонда по подготовке документации на финансирование и иную поддержку из федеральных институтов развития | единиц | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.3.1.2.15 введен Постановлением Правительства РК от 21.02.2022 N 66-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.16. |  | количество субъектов инновационной деятельности, получивших финансирование из федеральных институтов развития в результате сопровождения и/или содействия Фонда | единиц | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.3.1.2.16 введен Постановлением Правительства РК от 21.02.2022 N 66-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.0.1. | Цель. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления | количество размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет докладов глав администраций муниципальных, городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | X |
| (п. 1.4.1.0.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.0.2. |  | количество размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сводных докладов Республики Карелия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| (п. 1.4.1.0.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1. | Задача. Проведение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления | количество докладов глав администраций муниципальных, городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, сформированных в рамках непрерывного функционирования информационной аналитической системы "Сводные показатели" на основе достоверных значений показателей | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | X |
| (п. 1.4.1.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2. |  | получение грантов муниципальными образованиями, достигшими наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X |
| (п. 1.4.1.1.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3. |  | количество заседаний Комиссии по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 |
| 1.4.1.1.4. |  | количество объектов, предназначенных для осуществления лицензируемой деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | единиц | 72 | 86 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4.1.1.5. |  | количество проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | единиц | 10 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4.1.1.6. |  | доля проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, прошедших оценку регулирующего воздействия в электронном виде, в общем количестве нормативных правовых актов Республики Карелия, подлежащих оценке регулирующего воздействия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 1.4.1.1.7. |  | доля организаций и индивидуальных предпринимателей (декларантов), своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по формам, установленным приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17 декабря 2020 года N 396 "Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций", в общем количестве декларантов | процентов | X | X | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1,01 |
| 1.4.1.1.8. |  | доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в общем количестве проведенных проверок | процентов | X | X | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,92 |
| 1.4.1.1.9. |  | доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года N 1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов", в общем количестве проверок | процентов | X | X | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,80 |
| 1.4.1.1.10. |  | распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований, достигших наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X |
| (п. 1.4.1.1.10 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1. | Задача. Осуществление полномочий в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия | количество докладов о результатах мониторинга формирования органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 |
| 1.4.1.2.2. |  | количество ежеквартальных отчетов о результатах мониторинга проведения ярмарок | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 |
| 1.4.1.2.3. |  | количество ежеквартальных отчетов о результатах формирования торгового реестра Республики Карелия | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 |
| 1.4.1.2.4. |  | количество докладов о результатах мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары | единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,00 |
| 1.4.1.3.1. | Задача. Обеспечение мероприятий в сфере защиты прав потребителей | количество заседаний Комиссии по защите прав потребителей при Главе Республики Карелия | единиц | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 1.4.1.3.2. |  | количество докладов о результатах мониторинга исполнения мероприятий региональной программы "Обеспечение прав потребителей в Республике Карелия на 2019 - 2022 годы" | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.3. | Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 19.07.2021 N 296-П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.0.1. | Цель. Обеспечение стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Карелия | наличие документов стратегического планирования на долгосрочный и среднесрочный периоды, взаимоувязанных между собой, а также соответствующих государственным программам Российской Федерации и Республики Карелия, документам стратегического планирования Российской Федерации | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 |
| 1.5.1.1.1. | Задача. Совершенствование стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития | наличие стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на долгосрочный период | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 1.5.1.1.2. |  | наличие прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочный период | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| 1.5.1.1.3. |  | среднее отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозных значений на среднесрочный период в предыдущем году | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1,00 |
| 1.5.1.2.1. | Задача. Информационное обеспечение органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия статистическими данными об общественных процессах и явлениях | уровень обеспеченности органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия статистическими изданиями (в рамках федеральной программы статистических работ) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X |
| (п. 1.5.1.2.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2. |  | количество региональных статистических обследований и наблюдений | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X |
| (п. 1.5.1.2.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3.1. | Задача. Укрепление кадрового потенциала организаций народного хозяйства | количество специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в общем количестве специалистов, приступивших к обучению | процентов | 88 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1,00 |
| 1.5.1.3.2. |  | численность специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, участвующих в мероприятиях, проводимых Правительством Республики Карелия | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1,00 |
| 1.5.1.4.1. | Задача. Развитие внешнеэкономических, межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности | общее число мероприятий, на которых представлялись экономический потенциал и инвестиционная привлекательность Республики Карелия | единиц | 38 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1,00 |
| 1.5.1.4.2. |  | количество экспонентов (фирм-участников) от Республики Карелия | единиц | 380 | 410 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 1,05 |
| 1.5.1.4.3. |  | количество заключенных соглашений (подписанных протоколов) с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, странами СНГ и их административно-территориальными образованиями в отчетном году | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 |
| 1.5.1.4.4. |  | количество международных выставочных мероприятий, бизнес-миссий в зарубежные страны, в которых приняли участие организации в Республике Карелия | единиц | 18 | 20 | 10 | 24 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.5.1.4.5. |  | количество компаний-экспортеров, принявших участие в региональном этапе конкурса "Экспортер года" в Республике Карелия | единиц | 10 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.5.1.4.6. |  | количество компаний-экспортеров, принявших участие в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" | единиц | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.5.1.4.7. |  | внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 | единиц | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.5.1.4.7 введен Постановлением Правительства РК от 01.12.2021 N 559-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4.8. |  | количество внедренных инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | единиц | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.5.1.4.8 в ред. Постановления Правительства РК от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 6 "Развитие промышленности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.0.1. | Цель. Создание благоприятных условий для формирования экономически устойчивого промышленного комплекса Республики Карелия | индекс промышленного производства | % | 100,2 | 105,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,5 | 102,5 | 103,0 | 102,5 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | 128 |
| (п. 1.6.1.0.1 в ред. Постановления Правительства РК от 17.12.2021 N 593-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.0.2-1.6.1.0.3 | Утратили силу. - Постановление Правительства РК от 17.12.2021 N 593-П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1. | Задача. Стимулирование модернизации производственных мощностей и формирование благоприятных условий для реализации промышленными предприятиями инвестиционных проектов | количество проектов, рассмотренных Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Республики Карелия по программам софинансирования с федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" | единиц | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| (п. 1.6.1.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.2. |  | размещение информации о программах Фонда развития промышленности Республики Карелия в государственной информационной системе "Промышленность" | да/нет | X | X | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X |
| 1.6.1.1.3. |  | количество проведенных Фондом развития промышленности Республики Карелия мероприятий с субъектами деятельности в сфере промышленности | единиц | X | X | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (п. 1.6.1.1.3 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.4. | утратил силу. - Постановление Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.5. |  | количество выданных займов субъектам деятельности в сфере промышленности | единиц | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0,71 |
| (п. 1.6.1.1.5 в ред. Постановления Правительства РК от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.6. |  | количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в Фонде развития промышленности Республики Карелия консультации по оказываемым мерам финансовой поддержки | единиц | X | 50 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| (п. 1.6.1.1.6 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.7. | Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.8. |  | количество зачисленных на лицевой счет Республики Карелия, открытый в реестре владельцев ценных бумаг, обыкновенных акций получателя бюджетных инвестиций | единиц | X | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.8 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.9. |  | количество индустриальных (промышленных) парков, включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков | единиц | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.9 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.10. |  | количество построенных и (или) приобретенных жилых помещений, предоставленных гражданам в период их работы на промышленном предприятии | единиц | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| (п. 1.6.1.1.10 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.11-1.6.1.1.12. | утратили силу. - Постановление Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.13. |  | объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, получивших займы у фонда развития промышленности Республики Карелия на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | млн. рублей | X | X | X | 56 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.13 введен Постановлением Правительства РК от 14.04.2022 N 221-П; в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2022 N 348-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.14. |  | количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку в форме гранта | единиц | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.14 в ред. Постановления Правительства РК от 23.06.2022 N 348-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.15. |  | количество выданных Фондом развития промышленности Республики Карелия займов промышленным предприятиям на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | единиц | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 23.06.2022 N 348-П, от 08.07.2022 N 379-П, от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.16. |  | объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами получателем субсидии | миллионов рублей | X | X | X | X | 900 | 200 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.16 введен Постановлением Правительства РК от 08.07.2022 N 379-П; в ред. Постановлений Правительства РК от 22.09.2022 N 518-П, от 28.10.2022 N 593-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.17. |  | количество созданных промышленными предприятиями, получившими поддержку на частичное возмещение затрат на приобретение нового оборудования, рабочих мест | единиц | X | X | X | X | 18 | 4 | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.17 введен Постановлением Правительства РК от 08.07.2022 N 379-П; в ред. Постановлений Правительства РК от 22.09.2022 N 518-П, от 28.10.2022 N 593-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.18. |  | количество проведенных мероприятий по презентации индустриального (промышленного) парка и привлечению потенциальных резидентов индустриального (промышленного) парка, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме онлайн | единиц | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.18 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.19. |  | количество заключенных получателем субсидии договоров, и (или) предварительных договоров, и (или) соглашений о намерениях, предусматривающих размещение и ведение промышленного производства промышленной продукции на территории индустриального (промышленного) парка, заключенных между получателем субсидии и резидентами и (или) потенциальными резидентами индустриального (промышленного) парка | млн. руб. | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| (п. 1.6.1.1.19 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Показатель до 2021 года реализовывался в рамках подпрограммы 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды".

(введена Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П)

<2> Показатель до 2021 года реализовывался в рамках подпрограммы 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды".

(введена Постановлением Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П)

- Приложение 2

к государственной программе

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (МЕРОПРИЯТИЯХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 30.04.2021 N 171-П, от 14.05.2021 N 182-П, от 15.06.2021 N 211-П, от 19.07.2021 N 296-П, от 04.08.2021 N 323-П, от 17.09.2021 N 416-П, от 11.10.2021 N 456-П, от 29.10.2021 N 498-П, от 01.12.2021 N 559-П, от 17.12.2021 N 593-П, от 11.01.2022 N 3-П, от 21.02.2022 N 66-П, от 11.03.2022 N 101-П, от 31.03.2022 N 195-П, от 14.04.2022 N 221-П, от 29.04.2022 N 260-П, от 27.05.2022 N 310-П, от 23.06.2022 N 348-П, от 08.07.2022 N 379-П, от 14.07.2022 N 393-П, от 11.08.2022 N 435-П, от 14.09.2022 N 505-П, от 06.12.2022 N 661-П, от 20.12.2022 N 715-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия), ведомственной, региональной целевой программы, долгосрочной целевой программы | Исполнитель основного мероприятия (мероприятия) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат по итогам реализации государственной программы | Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Создание условий для обеспечения развития экономики Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.0.0. | Цель. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия в целях осуществления ее технологической модернизации и диверсификации, повышения экономического потенциала республики и устранения инфраструктурных ограничений экономического роста |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.0.0. | Задача. Создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе за счет внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, создания зон территориального развития и активизации использования механизмов государственно-частного партнерства, совершенствования и обеспечения функционирования системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов, улучшения информационного обеспечения инвестиционного процесса и развития инвестиционного имиджа республики |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 2019 | 2030 | улучшение инвестиционного климата, рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и создание новых рабочих мест | 1 |
| 1.1.1.1.1. | Мероприятие. Предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на сопровождение инвестиционных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2022 | оказание услуг по сопровождению не менее 100 инвестиционных проектов, реализуемых в рамках соглашений, заключенных акционерным обществом "Корпорация развития Республики Карелия" с инвесторами в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов на территории Республики Карелия, утвержденным Правительством Республики Карелия, ежегодно | 1 |
| (п. в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. | Мероприятие. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 2019 | 2030 | формирование условий для инвестиционной деятельности, рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и создание новых рабочих мест | 1 |
| 1.1.1.1.3. | Мероприятие. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" (инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа) (бюджетные инвестиции) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2019 | 2030 | обеспечение промышленных площадок необходимой транспортной и коммунальной инфраструктурой, энергетическими мощностями, создание условий для привлечения инвесторов и реализации новых проектов | 4 |
| (п. 1.1.1.1.3 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. | Мероприятие. Частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами инвестора при реализации инвестиционных проектов - не менее 1 единицы ежегодно |  |
| (п. 1.1.1.1.4 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5. | Мероприятие. Предоставление субсидии на осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства (в пгт Надвоицы), составляющих имущество казны, переданное в аренду | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | оказание услуг по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной инфраструктуры, составляющей имущество казны Республики Карелия, переданное в аренду (в пгт Надвоицы), ежегодно | 5 |
| (п. 1.1.1.1.5 в ред. Постановления Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6. | Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 19.07.2021 N 296-П. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7. | Мероприятие. Частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами инвестора при реализации инвестиционных проектов - не менее 5 единиц ежегодно | 5 |
| (п. 1.1.1.1.7 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8. | Мероприятие. Частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами инвестора при реализации инвестиционных проектов - не менее 1 единицы ежегодно | 5 |
| (п. 1.1.1.1.8 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9. | Мероприятие. Предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на организационно-правовое сопровождение системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2021 | продвижение продукции, маркированной знаком "Сделано в Карелии", на внутреннем и внешнем рынках, увеличение на потребительском рынке Республики Карелия объема продукции местного производства, обладающей конкурентоспособными потребительскими свойствами, регистрация знака системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии" | 4 |
| (п. 1.1.1.1.9 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10. | Мероприятие. Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, софинансируемых за счет средств Фонда развития моногородов | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2019 | 2021 | количество объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, - 2 | 4 |
| (п. 1.1.1.1.10 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11. | Мероприятие. Частичное возмещение затрат, документально подтвержденных на сумму не более 50 миллионов рублей, на строительство (реконструкцию) генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в целях реализации инвестиционных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | обеспечение функционирования системы государственной поддержки инвестиционных проектов, количество инвесторов, получивших субсидию на частичное возмещение затрат, документально подтвержденных на сумму не более 50 миллионов рублей, на строительство (реконструкцию) генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в целях реализации инвестиционных проектов, - 1 | 5 |
| 1.1.1.1.12. | Мероприятие. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2024 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами инвестора при реализации инвестиционных проектов - не менее 3 единиц ежегодно; создание новых рабочих мест инвестором в результате реализации инвестиционных проектов, по которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятий индивидуальной экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы, - 40 единиц | 5 |
| (п. 1.1.1.1.13 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13. | Мероприятие. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2024 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами инвестора при реализации инвестиционных проектов - не менее 3 единиц ежегодно; создание новых рабочих мест инвестором в результате реализации инвестиционных проектов, по которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы, - 100 единиц | 5 |
| (п. 1.1.1.1.13 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14. | Мероприятие. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2024 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами инвестора при реализации инвестиционных проектов - не менее 1 единицы ежегодно; создание новых рабочих мест инвестором в результате реализации инвестиционных проектов, по которым оказана государственная поддержка в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы, - 10 единиц | 5 |
| (п. 1.1.1.1.14 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15. | Мероприятие. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектной документации и строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2020 | 2024 | обеспечение промышленного парка на территории Петрозаводского городского округа административными и производственными зданиями в целях привлечения инвесторов и реализации новых инвестиционных проектов | 4 |
| 1.1.1.1.16. | Мероприятие. Предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на поддержку предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2022 | оказание услуг по привлечению не менее 30 новых резидентов Арктической зоны Российской Федерации на территории Республики Карелия, ежегодно | 5 |
| (п. 1.1.1.1.16 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленным технопарком "Карелия" на мероприятия по созданию и развитию особых экономических зон | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2030 | подача заявки на создание особой экономической зоны, соответствующей критериям создания особой экономической зоны, не позднее 31 декабря 2023 года - не менее 1 | 5 |
| (п. 1.1.1.1.17 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18. | Мероприятие. Возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2030 | создание (строительство), модернизация и (или) реконструкция обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений | 5 |
| (п. 18 в ред. Постановления Правительства РК от 29.10.2021 N 498-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19. | утратил силу. - Постановление Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П; |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20. | Мероприятие. Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия и содействия стимулированию импортозамещения для предприятий в Республике Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | оказание услуг по привлечению иностранных инвестиций в Республику Карелия - 1 единица ежегодно | 1 |
| (п. 1.1.1.1.20 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21. | Мероприятие. Предоставление субсидии местным бюджетам на мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в части разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения ограничений в использовании земельных участков | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2023 | количество зарегистрированных зон охраны объектов культурного наследия - 4 | 5 |
| (п. 1.1.1.1.21 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22. | Мероприятие. Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2022 | 2023 | создание объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 2023 году, - не менее 1 | 4 |
| (п. 1.1.1.1.22 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств АО "ОССЗ" к электрическим сетям, находящимся в зоне обслуживания АО "ОРЭС-Петрозаводск" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств получателя субсидии к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.23 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.24. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению к централизованным сетям водоснабжения АО "ПКС-Водоканал" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) получателя субсидии к централизованной системе холодного водоснабжения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.24 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.25. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Соломенский лесозавод" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств получателя субсидии к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.25 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.26. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" на возмещение расходов в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объект "Строительство сетей канализации для обеспечения потребности предприятия по производству пожарных роботов" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2022 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) получателя субсидии к централизованной системе водоотведения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2022 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.26 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.27. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" на реализацию мероприятий по строительству линии электропередачи 10 кВ от ПС-68 "ОТЗ-2" до промышленной площадки общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2023 | осуществление не менее одного технологического присоединения к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.27 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.28. | Мероприятие. Мероприятия по реализации концессионных соглашений, концедентом или самостоятельной стороной по которым выступает Республика Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2024 | создание объекта концессии в срок до 31 декабря 2025 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.28 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.29. | Мероприятие. Частичное возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями, в целях реализации инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2030 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами инвестора при реализации инвестиционных проектов - не менее 1 единицы ежегодно | 5 |
| (п. 1.1.1.1.29 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.30. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Федоренко Николай Владимирович" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Федоренко Николай Владимирович" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Федоренко Николай Владимирович" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2024 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.30 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.31. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Инарктика Северо-Запад" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Инарктика Северо-Запад" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Инарктика Северо-Запад" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2024 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.31 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.32. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Вест" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Вест" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Вест" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.32 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.33. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе холодного водоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе холодного водоснабжения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.33 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.34. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе водоотведения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.34 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.35. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к системе теплоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к системе теплоснабжения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.35 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.36. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.36 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.37 | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе холодного водоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе холодного водоснабжения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.37 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.38. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе водоотведения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.38 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.39. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта общества с ограниченной ответственностью "Онего" к системе теплоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к системе теплоснабжения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.39 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.40. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Онего" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2023 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Онего" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.40 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.41. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "СтройКарелКамень" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "СтройКарелКамень" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "СтройКарелКамень" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2024 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.41 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.42. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Калгувара" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Калгувара" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Калгувара" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2024 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.42 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.43. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Шуйская Чупа" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Шуйская Чупа" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2025 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Шуйская Чупа" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2025 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.43 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.44. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Прионежская горная компания" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Прионежская горная компания" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | осуществление не менее одного технологического присоединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Прионежская горная компания" к электрическим сетям, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта, в срок до 31 декабря 2024 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.44 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.45. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "БОНИ-Инвест" на реализацию мероприятий по модернизации портовой инфраструктуры, строительство дополнительных отгрузочных мощностей | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2025 | завершение строительства объекта транспортной инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 31 декабря 2025 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.45 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.46. | Мероприятие. Субсидия обществу ограниченной ответственностью "Форель Карелии" на создание объекта энергетической инфраструктуры "Комплекс газопоршневых установок и системы утилизации тепла для электро- и теплоснабжения завода по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения, г. Кондопога" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2023 | создание объекта энергетической инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 31 декабря 2023 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.46 введен Постановлением Правительства РК от 06.12.2022 N 661-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.47. | Мероприятие. Предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях исполнения функций агентства развития в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2030 | оказание услуги по обеспечению функционирования агентства развития в Республике Карелия в соответствии с регламентом исполнения функций агентства развития Республики Карелия, утвержденным Правительством Республики Карелия, ежегодно | 1 |
| (п. 1.1.1.1.47 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.48. | Мероприятие. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" на реализацию мероприятий по подключению объектов общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" к сетям ливневой канализации Петрозаводского городского округа" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2023 | 2024 | осуществление не менее одного подключения (технологического присоединения) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего", к ливневой системе водоотведения, необходимого для реализации нового инвестиционного проекта в срок до 31 декабря 2024 года | 5 |
| (п. 1.1.1.1.48 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.0-1.1.1.2.2. | Утратили силу. - Постановление Правительства РК от 19.07.2021 N 296-П. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.0. | Основное мероприятие. Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2020 | 2024 | рост производительности труда на предприятиях в Республике Карелия | 2 |
| (п. 1.1.1.3.0 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия | 2020 | 2024 | участие крупных и средних предприятий в Республике Карелия в реализации национального проекта "Производительность труда" | 2 |
| (п. 1.1.1.3.1 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2. | Мероприятие. Мероприятия по подготовке помещений для создания учебных производственных площадок | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2022 | 2022 | создание учебной производственной площадки "Фабрика процессов" для обучения обучающихся инструментам повышения производительности труда по направлению бережливого производства | 2 |
| (п. 1.1.1.3.2 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.0. | Основное мероприятие. Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда (Республика Карелия)" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | рост производительности труда на предприятиях в Республике Карелия | 2 |
| (п. 1.1.1.4.0 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П; в ред. Постановления Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1. | Мероприятие. Проведение ежегодного регионального конкурса "Лучшие практики наставничества Республики Карелия" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | участие крупных и средних предприятий в Республике Карелия в реализации национального проекта "Производительность труда" | 2 |
| (п. 1.1.1.4.1 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П; в ред. Постановления Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.0.0. | Цель. Обеспечение условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.0.0. | Задача. Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Организационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, - 11 300 | 5 |
| 2.1.1.1.1. | Мероприятие. Поддержка и ведение интернет-ресурса "Портал малого и среднего предпринимательства Республики Карелия", организация и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | количество просмотров интернет-ресурса "Портал малого и среднего предпринимательства Республики Карелия" - 530 тыс., ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | 5 |
| 2.1.1.1.2. | Мероприятие. Проведение регионального конкурса "Лучший предприниматель года" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в региональном конкурсе "Лучший предприниматель года", - 545 | 5 |
| 2.1.1.1.3. | Мероприятие. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках всероссийского форума "Дни малого и среднего бизнеса России" во Всероссийском выставочном центре | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках всероссийского форума "Дни малого и среднего бизнеса России" во Всероссийском выставочном центре, - 6300 | 5 |
| 2.1.1.1.4. | Мероприятие. Мероприятия по созданию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | количество мероприятий по созданию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 |
| 2.1.1.1.5. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на организацию дистанционной торговли на онлайн-площадке (маркетплейсе) "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | создание и функционирование онлайн-площадки (маркетплейса) "Сделано в Карелии" | 5 |
| (п. 2.1.1.1.5 в ред. Постановления Правительства РК от 11.10.2021 N 456-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.6. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на обеспечение ярмарочной деятельности с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2023 | оказание услуг по проведению ярмарочных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Карелия в 2023 году - не менее 4 | 5 |
| (п. 2.1.1.1.6 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.7. | Мероприятие. Оказание имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 2021 | 2030 | развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на территории Республики Карелия | 5 |
| 2.1.2.0.0. | Задача. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | производство товаров, выполнение работ или оказание услуг собственными силами при осуществлении определенных видов экономической деятельности | 2 |
| (п. 2.1.2.1.0 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1. | Мероприятие. Предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на развитие бизнес-инкубатора Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | размещение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в помещениях бизнес-инкубатора Республики Карелия в 2023 году - 15 единиц | 2 |
| (п. 2.1.2.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.2. | Мероприятие. Субсидия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в муниципальном районе (муниципальном, городском округе), получивших государственную поддержку, - 1058; количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, с учетом количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку, - 936 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.3. | Мероприятие. Компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию части затрат на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, - 232 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.3 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.4. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество мероприятий по созданию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.4 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.5. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли, резки, обработки и отделки камня, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, игр и игрушек, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли, резки, обработки и отделки камня, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - 177 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.5 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.6. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольную сертификацию продукции | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольную сертификацию продукции, - 19 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.6 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.7. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов, несамоходных плавучих сооружений | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на территории Республики Карелия - 43 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.7 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.8. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожного сервиса | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожного сервиса, - 2 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.8 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.9. | Мероприятие. Компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях осуществления производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку на компенсацию затрат на приобретение оборудования в целях осуществления производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания, - 7 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.9 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.10. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, маркированными знаком "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющему розничную торговлю продовольственными товарами, маркированными знаком системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии", - 10 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.10 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.11. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения специализированной техники (снегоходы, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды, катамараны, рафты, байдарки, каяки, плоты и безмоторные суда, судна, судна на воздушной подушке), а также приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на льду | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения специализированной техники, приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на льду - 17 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.11 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.12. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной продукции, возмещение затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или) реализации ремесленной продукции, на приобретение торгового оборудования для ее реализации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной продукции, возмещение затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или) реализации ремесленной продукции, на приобретение торгового оборудования для ее реализации, - 12 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.12 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.13. | Мероприятие. Компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для промышленного производства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для промышленного производства | 5 |
| (п. 2.1.2.1.13 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.14. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, - 368 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.14 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.15. | Мероприятие. Компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями, - 122 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.15 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.16. | Мероприятие. Компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями, а также по договорам микрозайма, заключенным с государственными микрофинансовыми организациями | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитным договорам, а также по договорам микрозайма, заключенным с государственными микрофинансовыми организациями, - 92 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.16 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.17. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение ледозаливочных машин и оборудования, снегоуплотнительных машин, систем искусственного оснежения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение ледозаливочных машин и оборудования, снегоуплотнительных машин, систем искусственного оснежения | 5 |
| (п. 2.1.2.1.17 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.18. | Мероприятие. Компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию затрат на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма | 5 |
| (п. 2.1.2.1.18 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.19. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма, в целях создания туристских ресурсов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологического туризма, получивших поддержку на возмещение части затрат в целях создания туристских ресурсов | 5 |
| (п. 2.1.2.1.19 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.20. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в части создания питомников диких животных, вольеров и иных необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждений | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в части создания питомников диких животных, вольеров и иных необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждений, - 22 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.20 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.21. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и проката кино- и видеофильмов, демонстрации кинофильмов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере производства и проката кино- и видеофильмов, демонстрации кинофильмов | 5 |
| (п. 2.1.2.1.21 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.22. | Мероприятие. Компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду, - 403 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.22 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.23. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания, в части организации услуг по доставке | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере розничной торговли и общественного питания в части организации услуг по доставке | 5 |
| (п. 2.1.2.1.23 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.24. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере производства средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, - 2 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.24 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.25. | Мероприятие. Компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия | 5 |
| (п. 2.1.2.1.25 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.26. | Мероприятие. Компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление внешнеэкономической деятельности | 5 |
| (п. 2.1.2.1.26 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.27. | Мероприятие. Компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на государственную регистрацию объектов интеллектуальной собственности, подготовку (переподготовку) специалистов в области интеллектуальной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в сфере государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, подготовки (переподготовку) специалистов в области интеллектуальной деятельности | 5 |
| (п. 2.1.2.1.27 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.28. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утверждается Правительством Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление деятельности в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утверждается Правительством Республики Карелия, - 180 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.28 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.29. | Мероприятие. Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" на развитие региональной гарантийной организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации | 4 |
| 2.1.2.1.30. | Мероприятие. Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" на развитие региональной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, - 4 | 4 |
| 2.1.2.1.31. | Мероприятие. Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на оборудование и обустройство мест конькобежного отдыха на поверхностных водных объектах | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2020 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде грантов в форме субсидий на оборудование и обустройство мест конькобежного отдыха на поверхностных водных объектах | 4 |
| (п. 2.1.2.1.31 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.32. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на развитие института интеллектуальной собственности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | оказание услуг по государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности (количество поданных заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, правообладателем по которым выступает получатель субсидии) | 2 |
| (п. 2.1.2.1.32 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.33. | Мероприятие. Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области добровольной сертификации продукции | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области добровольной сертификации продукции, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.33 в ред. Постановления Правительства РК от 11.08.2022 N 435-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.34. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области туризма | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области туризма, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.34 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.35. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания социальных услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания социальных услуг, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.35 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.36. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания бытовых услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания бытовых услуг, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.36 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.37. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.37 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.38. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.38 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.39. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области общественного питания | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области общественного питания, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.39 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.40. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.40 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.41. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.41 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.42. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области розничной торговли товарами, маркированными знаком "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области розничной торговли товарами, маркированными знаком "Сделано в Карелии", - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.42 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.43. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в части создания питомников диких животных, вольеров и иных необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждений | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в части создания питомников диких животных, вольеров и иных необходимых объектов охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждений, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.43 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.44. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области обрабатывающего производства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области обрабатывающего производства, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.44 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.45. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.45 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.46. | Мероприятие. Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.46 в ред. Постановления Правительства РК от 11.08.2022 N 435-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.47. | Мероприятие. Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания, - 1 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.47 в ред. Постановления Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.48. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области размещения объектов дорожного сервиса | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области размещения объектов дорожного сервиса, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.48 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.49. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области интеллектуальной собственности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области интеллектуальной собственности, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.49 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.50. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях введения в Республике Карелия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень таких отраслей экономики утверждается Правительством Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях введения в Республике Карелия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - 9 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.50 введен Постановлением Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.51. | Мероприятие. Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области торговли розничной в нестационарных торговых объектах, осуществляемой в отдаленных или труднодоступных местностях на территории Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших поддержку на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области торговли розничной в нестационарных торговых объектах, осуществляемой в отдаленных или труднодоступных местностях на территории Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия, - 1 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.51 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.52. | Мероприятие. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области социального предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2030 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области социального предпринимательства, - 1 | 5 |
| (п. 2.1.2.1.52 введен Постановлением Правительства РК от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.0.0. | Задача. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса гражданами, желающими вести бизнес, начинающими и действующими предпринимателями (предакселерация) |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.0. | Основное мероприятие. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2024 | улучшены условия ведения предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения | 2 |
| 2.1.3.1.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие региональной гарантийной организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке Фонда по содействию кредитования малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная организация) - 1870 млн. рублей | 2 |
| 2.1.3.1.2. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" на создание и развитие региональной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - 165 | 2 |
| 2.1.3.1.3. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения организации оказания комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | вовлечение в предпринимательскую деятельность путем оказания информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в 2023 году - 2,331 тыс. единиц) | 2 |
| (п. 2.1.3.1.3 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.4. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (финансовая поддержка в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | производство товаров, выполнение работ получателем гранта или оказание им услуг собственными силами при реализации проектов в сфере социального предпринимательства и предпринимательской деятельности (реализация проекта в сфере социального предпринимательства (для социального предприятия) или реализация проекта в сфере предпринимательской деятельности (для молодого предпринимателя) в 2023 году - 1 единица) | 5 |
| (п. 2.1.3.1.4 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.5. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (развитие региональной гарантийной организации и государственной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | предоставление начинающим индивидуальным предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно); предоставление начинающим индивидуальным предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов государственной микрофинансовой организацией (ежегодно) | 2 |
| 2.1.4.0.0. | Задача. Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.0. | Основное мероприятие. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | X |
| 2.1.4.1.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие промышленных парков, технопарков) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2024 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом (в 2019 году - 1 единица, в 2020 году - 5 единиц, в 2021 году - 6 единиц, в 2022 году - 9 единиц, в 2023 году - 9 единиц, в 2024 году - 9 единиц) | 2 |
| (п. 2.1.4.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.2. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получивших государственную поддержку и осуществляющих свою деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, - 870 | 2 |
| 2.1.4.1.3. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие центра "Мой бизнес") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2021 | количество услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес", - 3602 | 2 |
| 2.1.4.1.4. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (модернизация системы поддержки экспортеров) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, принявших участие в акселерационных программах в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт", - 34 | 2 |
| 2.1.4.1.5. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (создание и развитие промышленных парков, технопарков) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | создание и развитие индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка (в 2023 году - 1 единица); увеличение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (в 2023 году - 12 млн. рублей; в 2024 году - 18 млн. рублей); обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (нарастающим итогом) (в 2023 году - 2 единицы; в 2024 году - 8 единиц) | 2 |
| (п. 2.1.4.1.5 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.6. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия Фонду по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) на предоставление поручительств (гарантий)) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) получателей субсидии (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке получателя субсидии в 2023 году - 2,38 млрд. рублей); начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии получателем субсидии на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями получателя субсидии в 2023 году - 0,05 млрд. рублей) | 5 |
| (п. 2.1.4.1.6 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.7. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения организации оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | обеспечение оказания субъектам малого и среднего предпринимательства комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2023 году, - 0,324 тыс. единиц) | 2 |
| (п. 2.1.4.1.7 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.8. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (развитие центра поддержки экспорта - субсидия некоммерческой организации "Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта в 2023 году - 15 единиц), ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки экспорта в 2023 году, - 0,0063 млрд. долларов | 2 |
| (п. 2.1.4.1.8 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.9. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", (развитие государственной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к заемным средствам государственной микрофинансовой организации | 2 |
| 2.1.4.1.10. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия некоммерческой организации "Гарантийный фонд Республики Карелия (фонд поручительств)" с целью ее развития) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий) некоммерческой организацией "Гарантийный фонд Республики Карелия (фонд поручительств)" | 2 |
| (п. 2.1.4.1.10 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.11. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Технопарк "Онежский" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта по созданию промышленного технопарка "Онежский") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2025 | создание промышленного технопарка, соответствующего требованиям, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2021 года N 142, не позднее 31 декабря в 2023 года; увеличение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям парков (в 2023 году - 38 млн. рублей; в 2024 году - 12 млн. рублей; в 2025 году - 40 млн. рублей); обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к производственным площадям и помещениям парков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (в 2023 году - 5 ед.; в 2024 году - 2 ед.; в 2025 году - 4 ед.) | 5 |
| (п. 2.1.4.1.11 введен Постановлением Правительства РК от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.0.0. | Задача. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Карелия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1.0. | Основное мероприятие. Региональный проект "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | количество физических лиц - участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте - 6000 | X |
| 2.1.5.1.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (популяризация предпринимательства) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Карелия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 2 |
| 2.1.6.0.0. | Задача. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.0. | Основное мероприятие. Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - 5447 | 2 |
| 2.1.6.1.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения в 2023 году, - 0,217 тыс. единиц) | 2 |
| (п. 2.1.6.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1.2. | Мероприятие. Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (развитие государственной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2024 | обеспечение предоставления физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", микрозаймов по льготной ставке государственной микрофинансовой организацией | 2 |
| - Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.0.0, | Цель. Создание благоприятных условий для инновационной деятельности в целях динамичного развития и повышения конкурентоспособности Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.0.0. | Задача. Содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора исследований и разработок в Республике Карелия |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | рост числа предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, рост затрат на технологические инновации предприятий, формирование гуманитарной среды, способствующей развитию инновационных тенденций в экономической сфере | X |
| 3.1.1.1.1. | Мероприятие. Реализация мероприятий по разработке, созданию и (или) расширению производства инновационной продукции, а также осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ (количество проведенных исследований) (количество проведенных научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ) | 2 |
| (п. 3.1.1.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.2. | Мероприятие. Поддержка научных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | предоставление субсидий на поддержку научных проектов юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 4 |
| 3.1.2.0.0. | Задача. Создание условий для разработки и внедрения передовых технологий и инноваций в экономику и социальную сферу |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | увеличение количества инновационных предприятий в Республике Карелия | 5 |
| 3.1.2.1.1. | Мероприятие. Субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на реализацию мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | оказание получателем субсидии финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности (количество субъектов инновационной деятельности, зарегистрированных на территории Республики Карелия и имеющих статус "Микропредприятие" или "Малое предприятие" в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) образовательных организаций высшего образования или научных организаций - субъектов инновационной деятельности, получивших финансовую поддержку получателя субсидии в 2023 году, - 4 единицы) | 5 |
| (п. 3.1.2.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.2. | Мероприятие. Субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | проведение получателем субсидии мероприятий по поддержке и развитию инновационной деятельности в Республике Карелия в офлайн и онлайн форматах, в том числе оказание консультационных услуг получателя субсидии по привлечению финансирования и иной поддержки из федеральных институтов развития: 1) количество субъектов инновационной деятельности, зарегистрированных на территории Республики Карелия и имеющих статус "Микропредприятие" или "Малое предприятие" в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, и (или) образовательных организаций высшего образования или научных организаций - субъектов инновационной деятельности, получивших консультационные услуги получателя субсидии, в том числе по привлечению финансирования и иной поддержки из федеральных институтов развития в 2023 году, - 120 единиц; 2) количество проведенных получателем субсидии мероприятий по поддержке и развитию инновационной деятельности в Республике Карелия в онлайн и офлайн форматах в 2023 году - 6 единиц; 3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по поддержке и развитию инновационной деятельности в Республике Карелия в онлайн и офлайн форматах в 2023 году, - 80 единиц; 4) количество субъектов инновационной деятельности, получивших услуги получателя субсидии по подготовке единиц; 5) количество документации на финансирование и иную поддержку из федеральных институтов развития в 2023 году - 20 субъектов инновационной деятельности, получивших финансирование из федеральных институтов развития в результате сопровождения и/или содействия получателя субсидии в 2023 году, - 4 единицы | 5 |
| (п. 3.1.2.1.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1.3. | Мероприятие. Субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на поддержку на конкурсной основе фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | оказание поддержки на конкурсной основе фундаментальным научным исследованиям и поисковым научным исследованиям в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом (количество проектов по проведению фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, реализуемых субъектами инновационной деятельности, являющихся научными коллективами, получивших грант в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом в 2023 году, - 5 единиц) | 5 |
| (п. 3.1.2.1.3 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2.0. | Основное мероприятие. Государственная поддержка в сфере инновационной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | предоставление предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность, информационной и консультационной поддержки | X |
| 3.1.2.2.1. | Мероприятие. Проведение маркетинговых, научных и иных исследований в сфере инновационной составляющей экономики Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | проведение маркетинговых, научных и иных исследований в сфере инновационной составляющей экономики Республики Карелия | 5 |
| (п. 3.1.2.2.1 в ред. Постановления Правительства РК от 17.09.2021 N 416-П) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2.2. | Мероприятие. Проведение семинаров, круглых столов, конференций, форумов по вопросам деятельности в инновационной сфере | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | диалог между всеми участниками инновационного процесса (власть - наука - бизнес), выработка единой политики инновационного развития республики, популяризация инновационной деятельности | 5 |
| 3.1.2.2.3. | Мероприятие. Поддержка действующих инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, деловых миссиях инновационных компаний и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональных и международных рынках продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | продвижение на региональных и международных рынках продукции, товаров и услуг действующих инновационных компаний, компенсация затрат на участие в мероприятиях | 5 |
| - Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.0.0.0. | Цель. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.0.0. | Задача. Проведение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | предоставление грантов муниципальным образованиям, обеспечение законности осуществления хозяйствующими субъектами деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | 1 |
| 4.1.1.1.1. | Мероприятие. Рассмотрение Комиссией по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия проекта сводного доклада Республики Карелия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | согласование сводного доклада Республики Карелия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия; утверждение муниципальных образований, достигших наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия | 1 |
| 4.1.1.1.2. | Мероприятие. Мониторинг формирования и представления докладов глав местных администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период с использованием информационной аналитической системы "Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | формирование докладов глав местных администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия с исходными данными, используемыми при последующем формировании сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия | 1 |
| 4.1.1.1.3. | Мероприятие. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | выделение дотаций муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия | 1 |
| 4.1.1.1.4. | Мероприятие. Проведение мониторинга и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | проведение мониторинга и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия | 1 |
| 4.1.1.1.5. | Мероприятие. Выдача и переоформление лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | легализация приемных пунктов объектов, предназначенных для осуществления лицензионной деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | 5 |
| 4.1.1.1.6. | Мероприятие. Проведение лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2020 | выявление нарушений законодательства в сфере лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | 5 |
| 4.1.1.1.7. | Мероприятие. Проведение лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | обеспечение законности осуществления хозяйствующими субъектами деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов | 5 |
| 4.1.1.1.8. | Мероприятие. Проведение регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | обеспечение законности осуществления хозяйствующими субъектами деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции | 5 |
| 4.1.1.1.9. | Мероприятие. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | выделение дотаций монопрофильным муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности | 5 |
| (п. 4.1.1.1.9 введен Постановлением Правительства РК от 19.07.2021 N 296-П) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2.0. | Основное мероприятие. Совершенствование территориальной организации экономики | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2022 | реализация мероприятий по территориальной организации экономики | 5 |
| (п. 4.1.1.2.0 введен Постановлением Правительства РК от 23.06.2022 N 348-П) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по разработке концепций развития городских агломераций | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2022 | разработка концепции развития городских агломераций | 5 |
| (п. 4.1.1.2.1 введен Постановлением Правительства РК от 23.06.2022 N 348-П) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.0.0. | Задача. Осуществление полномочий в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Подготовка докладов о результатах мониторинга формирования органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | упорядочение административных процедур (действий) и устранение избыточных административных процедур (действий), связанных с исполнением органами местного самоуправления полномочий по размещению нестационарных торговых объектов | 5 |
| 4.1.2.2.0. | Основное мероприятие. Проведение мониторинга организованных ярмарок | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | обеспечение актуальной информацией об организации и проведении ярмарок, определение динамики показателей для выработки управленческих решений | 5 |
| 4.1.2.3.0. | Основное мероприятие. Проведение мониторинга формирования торгового реестра Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | реализация государственной политики в области торговой деятельности, формирование полной, достоверной информации о различных категориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли | 5 |
| 4.1.2.4.0. | Основное мероприятие. Подготовка докладов о мониторинге цен на социально значимые продовольственные товары | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | обеспечение актуальной информацией о ценовой ситуации на потребительском рынке Республики Карелия, выявление предпосылок возникновения негативных ситуаций на продовольственном рынке | 5 |
| 4.1.3.0.0. | Задача. Обеспечение мероприятий в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1.0. | Основное мероприятие. Организация заседаний Комиссии по защите прав потребителей при Главе Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | обеспечение взаимодействия участников региональной системы защиты прав потребителей | 5 |
| 4.1.3.2.0. | Основное мероприятие. Проведение мониторинга исполнения мероприятий региональной программы "Обеспечение прав потребителей в Республике Карелия на 2019-2022 годы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | реализация мероприятий, направленных на обеспечение равных и реальных условий для реализации гражданами своих законных прав и интересов, обеспечение контроля за реализацией региональной программы "Обеспечение прав потребителей в Республике Карелия на 2019-2022 годы" | 5 |
| 4.1.3.3.0. | Утратил силу. - Постановление Правительства РК от 19.07.2021 N 296-П. |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.0.0.0. | Цель. Обеспечение стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.0.0. | Задача. Совершенствование стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Развитие государственного стратегического планирования | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | актуализация и приведение в соответствие с федеральным законодательством системы документов стратегического планирования Республики Карелия с учетом целевых ориентиров, определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации | 5 |
| 5.1.1.2.0. | Основное мероприятие. Разработка прогнозов социально-экономического развития Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | разработанные прогнозы социально-экономического развития Республики Карелия, повышение их обоснованности и достоверности | 5 |
| 5.1.2.0.0. | Задача. Информационное обеспечение органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия статистическими данными об общественных процессах и явлениях |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1.0. | Основное мероприятие. Обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | своевременное предоставление актуальной, достоверной, полной и качественной официальной статистической информации об общественных процессах и явлениях органам законодательной и исполнительной власти Республики Карелия | 5 |
| 5.1.2.1.1. | Мероприятие. Финансирование работ по удовлетворению сводной заявки на обеспечение статистическими изданиями и информационными услугами (по разработкам в рамках федеральной программы статистических работ) органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия, сформированной в соответствии с заявленной потребностью | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | своевременное предоставление актуальной, достоверной, полной и качественной официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, финансово-хозяйственных, экологических и других общественных процессах и явлениях республиканским органам исполнительной и законодательной власти Республики Карелия | 5 |
| 5.1.2.1.2. | Мероприятие. Финансирование работ в рамках региональной статистики (проведение статистических обследований и наблюдений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | удовлетворение потребностей в получении необходимой статистической информации всех заинтересованных пользователей, обеспечение в достаточном объеме статистической информацией, характеризующей процессы на республиканском уровне, необходимой для принятия оперативных управленческих решений на местах | 5 |
| 5.1.3.0.0. | Задача. Укрепление кадрового потенциала организаций народного хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1.0. | Основное мероприятие. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | обеспечение организаций в Республике Карелия специалистами в области управления | 4 |
| 5.1.3.1.1. | Мероприятие. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | повышение профессиональных компетенций руководителей, осуществление позитивных изменений в структурах управления, производства и корпоративной культуре предприятий и организаций в Республике Карелия | 4 |
| 5.1.3.1.2. | Мероприятие. Взаимодействие с выпускниками, подготовленными в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | расширение круга делового общения, распространение позитивного опыта управления организациями | 5 |
| 5.1.4.0.0. | Задача. Развитие внешнеэкономических, межрегиональных связей и выставочно-ярмарочной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1.0. | Основное мероприятие. Содействие предприятиям Республики Карелия в организации экспозиций на российских и международных выставках и форумах | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Администрация Главы Республики Карелия, | 2019 | 2030 | формирование положительного имиджа республики, содействие продвижению карельских товаров и услуг на российских и зарубежных рынках, повышение деловой активности предприятий в республике; заключение контрактов на поставки товаров и оказание услуг; проведение встреч и переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами | 5 |
| 5.1.4.2.0. | Основное мероприятие. Заключение и обеспечение выполнения соглашений с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, странами СНГ и их административно-территориальными образованиями | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | формирование положительного имиджа республики; расширение торгово-экономических, научных, социальных, культурных связей с регионами Российской Федерации и странами СНГ | 5 |
| 5.1.4.3.0. | Основное мероприятие. Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | создание благоприятной экспортной среды для развития бизнеса, повышение престижа производителей в Республике Карелия на мировом рынке | 5 |
| (п. 5.1.4.3.0 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.3.1. | Мероприятие. Внедрение в Республике Карелия Регионального экспортного стандарта 2.0 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | создание благоприятной экспортной среды для развития бизнеса за счет консультационной поддержки предприятий, создание и ведение базы экспортеров, совершенствование региональной системы поддержки экспорта | 2 |
| 5.1.4.3.2. | Мероприятие. Участие компаний-экспортеров в региональном этапе конкурса "Экспортер года" в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | вывод компаний на экспортный рынок, стимулирование развития производств, а также содействие повышению престижа производителей в Республике Карелия на мировом рынке | 2 |
| 5.1.4.3.3. | Мероприятие. Участие компаний-экспортеров Республики Карелия в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 | вывод компаний на экспортный рынок, стимулирование развития производств, а также содействие повышению престижа производителей в Республике Карелия на мировом рынке | 2 |
| 5.1.4.3.4. | Мероприятие. Субсидия Фонду "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" на внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2024 | создание благоприятной экспортной среды для развития бизнеса, повышение престижа производителей в Республике Карелия на мировом рынке - 1 единица ежегодно | 5 |
| (п. 5.1.4.3.4 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 6 "Развитие промышленности" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.0.0.0. | Цель. Создание благоприятных условий для формирования экономически устойчивого промышленного комплекса Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.0.0. | Задача. Стимулирование модернизации производственных мощностей и формирование благоприятных условий для реализации промышленными предприятиями инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1.0. | Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для развития промышленности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | оказание услуг субъектам деятельности в сфере промышленности, 1048 единиц | 1 |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 14.04.2022 N 221-П, от 29.04.2022 N 260-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1.1. | Мероприятие. Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | оказание некоммерческой организацией "Фонд развития промышленности Республики Карелия" услуг субъектам деятельности в сфере промышленности в текущем финансовом году, в 2023 году - 100 единиц | 1 |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1.2. | Мероприятие. Мероприятия по обеспечению промышленной отрасли квалифицированными кадрами | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2022 | строительство и (или) приобретение жилых помещений, не менее 1 | 1 |
| (п. 6.1.1.1.2 введен Постановлением Правительства РК от 11.01.2022 N 3-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.0. | Основное мероприятие. Финансовая поддержка промышленных предприятии | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2030 | количество промышленных предприятии, получивших финансовую поддержку, - 73 | 1 |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 14.04.2022 N 221-П, от 29.04.2022 N 260-П, от 08.07.2022 N 379-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2030 | количество промышленных предприятий, получивших доступ к льготным заемным финансовым ресурсам для осуществления инвестиционной деятельности, - 25 | 5 |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 17.12.2021 N 593-П, от 27.05.2022 N 310-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.2. | Мероприятие. Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2030 | количество промышленных предприятий, получивших поддержку на частичное возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга, - 1 | 5 |
| (п. 6.1.1.2.2 в ред. Постановления Правительства РК от 29.10.2021 N 498-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.3. | Мероприятие. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2020 | 2030 | количество промышленных предприятий, получивших поддержку на частичное возмещение затрат на приобретение нового оборудования, - 4 | 5 |
| (п. 6.1.1.2.3 в ред. Постановления Правительства РК от 29.10.2021 N 498-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.4. | Мероприятие. Субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2022 | количество промышленных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, или реализующих проекты по импортозамещению, или являющихся системообразующими организациями, имеющими региональное значение и оказывающими в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Карелия, согласно перечню, утвержденному Главой Республики Карелия, получивших от Фонда развития промышленности Республики Карелия финансовую поддержку на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, - 6 | 5 |
| (п. 6.1.1.2.4 введен Постановлением Правительства РК от 14.04.2022 N 221-П; в ред. Постановлений Правительства РК от 23.06.2022 N 348-П, от 08.07.2022 N 379-П, от 20.12.2022 N 715-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.5. | Мероприятие. Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности (субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2022 | количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, - 1 | 5 |
| (п. 6.1.1.2.5 введен Постановлением Правительства РК от 29.04.2022 N 260-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.6. | Мероприятие. Предоставление субсидии Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2025 | объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (накопленным итогом): 2022 год - 6,4 млн. руб.; 2023 год - 28,1 млн. руб.; 2024 год - 48,9 млн. руб.; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (накопленным итогом): 2022 год - 25 млн. руб.; 2023 год - 102 млн. руб.; 2024 год - 187 млн. руб.; количество созданных промышленными предприятиями рабочих мест (накопленным итогом): 2022 год - 4; 2023 год - 9; 2024 год - 13; увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (накопленным итогом) <*>: 2023 год - 4,8 млн. руб.; 2024 год - 77,3 млн. руб.; 2025 год - 77,3 млн. руб.; объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (накопленным итогом) <*>: 2023 год - 9,7 млн. руб.; 2024 год - 27,1 млн. руб.; 2025 год - 39,6 млн. руб.; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД, за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1 (накопленным итогом) <*>: 2023 год - 29,0 млн. руб.; 2024 год - 87,0 млн. руб.; 2025 год - 135,4 млн. руб. |  |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 20.12.2022 N 715-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3.0. | Основное мероприятие. Финансовая поддержка деятельности управляющих компаний по созданию индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | количество управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков или промышленных технопарков, включенных в реестры Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, - 1 | 4 |
| (п. 6.1.1.3.0 в ред. Постановления Правительства РК от 11.10.2021 N 456-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3.1. | Мероприятие. Предоставление бюджетных инвестиций в форме взноса в уставный капитал акционерного общества "Управляющая компания промышленным технопарком "Карелия" на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 2021 | 2030 | 100-процентная оплата уставного капитала получателя бюджетных инвестиций в 2022 году | 5 |
| (п. 6.1.1.3.1 в ред. Постановления Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3.2. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленных технопарков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на обеспечение деятельности по созданию, развитию и эксплуатации индустриального (промышленного) парка | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021 | 2030 | создание индустриального (промышленного) парка в 2023 году - не менее 1; оказание услуги по обеспечению эксплуатации индустриального (промышленного) парка, ежегодно; оказание услуги по обеспечению развития индустриального (промышленного) парка в 2023 году - не менее 1 | 5 |
| (п. 6.1.1.3.2 в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3.3. | Мероприятие. Субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленным технопарком "Карелия" на приобретение зданий, сооружений в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным и (или) общественным площадям и помещениям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022 | 2030 | приобретение объектов недвижимого имущества в 2022 году - не менее 1 | 5 |
| (п. 6.1.1.3.3 введен Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |  |  |  |  |  |
| 99.0. | Основное мероприятие. Обеспечение реализации государственной программы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019 | 2030 |  | 5 |

--------------------------------

<*> Показатели, запланированные на 2023-2025 годы, в случае предоставления субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 328 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года N 1012).

(в ред. Постановления Правительства РК от 14.07.2022 N 393-П)

- Приложение 3

к государственной программе

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 03.03.2021 N 62-П, от 17.12.2021 N 593-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |  |
| - 1.1. | Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.1.0. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 года N 415-П "О регламенте сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Карелия" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.1.1.2. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.1.4.0. "Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда (Республика Карелия)" |  |  |  |
| (п. 1.1.2 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Указ Главы Республики Карелия | Внесение изменений в Указ Главы Республики Карелия от 20 апреля 2022 года N 20 "Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса "Лучшие практики наставничества Республики Карелия" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2022-2024 годы (по мере необходимости) |
| (п. 1.1.2.1 введен Постановлением Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |
| - 1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1.1.1.0. Организационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 15 мая 2017 года N 151-П "Об утверждении Порядка проведения ежегодного регионального конкурса "Лучший предприниматель года" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.1.2.1.0. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.2.2. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.1.3.1.0. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.3.2. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.1.4.1.0. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.4.2. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.5. | Основное мероприятие 2.1.6.1.0. Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.2.5.2. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| - 1.3. | Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности" |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.1.1.0. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| - 1.4. | Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и муниципального управления" |  |  |  |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1.1.1.0. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2013 года N 380-П "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и экспертизы нормативных правовых актов Республики Карелия" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| 1.4.1.2. | Постановление Правительства Республики Карелия | внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 21 мая 2015 года N 159-П "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Республики Карелия, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные законодательством Республики Карелия обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение законодательства Республики Карелия, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, внесенных в Законодательное Собрание Республики Карелия в порядке законодательной инициативы депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия, представительными органами и главами муниципальных образований, прокурором Республики Карелия, региональными (республиканскими) общественными организациями и региональными отделениями (организациями, комитетами) общероссийских общественных организаций в лице их высших руководящих органов" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| - 1.5. | Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" |  |  |  |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1.3.1.0. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2019-2030 годы (по мере необходимости) |
| - 1.6. | Подпрограмма 6 "Развитие промышленности" |  |  |  |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 6.1.1.1.0. Финансовая поддержка промышленных предприятий |  |  |  |
| 1.6.1.1. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| (п. 1.6.1.1 в ред. Постановления Правительства РК от 17.12.2021 N 593-П) |  |  |  |  |
| 1.6.1.2. | Постановление Правительства Республики Карелия | утверждение (внесение изменений) порядков предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2021-2030 годы (по мере необходимости) |
| (п. 1.6.1.2 в ред. Постановления Правительства РК от 17.12.2021 N 593-П) |  |  |  |  |

- Приложение 4

к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР (2) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - Государственная программа | "Экономическое развитие и инновационная экономика" | всего | X | X | X | X | 1 909 836,9 | 2 190 928,1 | 1 649 752,5 | 3 614 881,4 | 1 140 511,2 <*> | 786 583,0 | 176 812,0 | 688 700,0 | 720 700,0 | 758 800,0 | 790 600,0 | 853 900,0 |
|  |  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 200,0 | 400,0 | 2 437,5 | 110 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 1 150,0 | 0,0 | 305,8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 1 635 457,4 | 1 924 382,2 | 1 386 237,3 | 3 197 037,6 | 761 723,3 <*> | 407 679,6 | 176 812,0 | 688 550,0 | 720 550,0 | 758 650,0 | 790 450,0 | 853 750,0 |
|  |  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 272 779,5 | 265 945,9 | 260 561,9 | 411 533,8 | 378 787,9 | 378 903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | X | X | X | 100, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 1 | "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | всего | X | X | X | X | 749 129, 5 | 933 837, 0 | 927 917, 8 | 1 108 757, 4 | 691 522, 4 | 512 144,9 | 0,0 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 476 350, 0 | 667 891, 1 | 667 355, 9 | 694 223, 6 | 312 734, 5 | 133 241,5 | 0,0 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
|  |  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 81 1 | X | X | X | 272 779,5 | 265 945,9 | 260 561,9 | 411 533,8 | 378 787,9 | 378 903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1.1.0 | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72210, 09.1.01.72230, 09.1.01.72300, 09.1.01.72330, 09.1.01.72340, 09.1.01.72360, 09.1.01.72370, 09.1.01.72390, 09.1.01.72440, 09.1.01.72460, 09.1.01.72480, 09.1.01.78490, 09.1.01.78500, 09.1.01.78510, 09.1.01.78520, 09.1.01.78550, 09.1.01.78570, 09.1.01.90400, 09.1.01.R321Т, 09.1.01.К321Д, 09.1.01.R321E, 09.1.01.R3218 | 240, 630, 810 | 476 350,0 | 667 891,1 | 667 355,9 | 685 120,7 | 312 734,5 | 133 241,5 | 0,0 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
|  |  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 04.12, 05.02 | 09.1.01.91010, 09.1.01.91020, 09.1.01.91021, 09.1.01.R3212, 09.1.01.R419F, 09.1.01.R419A, 09.1.01.К419А | 410, 810 | 272 779,5 | 265 945,9 | 260 561,9 | 411 533,8 | 378 787,9 | 378 903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.1 | предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на сопровождение инвестиционных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72300 | 810 | 10 500,0 | 34 466,4 | 19 385,9 | 31 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 817,3 | 14 370,0 | 14 944,8 | 15 542,6 | 16 164,3 |
| Мероприятие 1.1.1.1.2 | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72210 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 68,4 | 71,2 | 74,0 | 76,9 |
| Мероприятие 1.1.1.1.3 | реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года" (инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа) (бюджетные инвестиции) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 05.02 | 09.1.01.R4191, 09.1.01.R419F, 09.1.01.R419A, 09.1.01.К419А | 410 | 264 888,5 | 125 786,6 | 59 657,5 | 3 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.4 | частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72230 | 810 | 261 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246 358,7 | 227 255,5 | 243 481,0 | 256 124,0 | 284 331,7 |
| Мероприятие 1.1.1.1.5 | предоставление субсидии на осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства (в пгт Надвоицы), составляющих имущество казны, переданное в аренду | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72330 | 810 | 4 400,0 | 4 400,0 | 5 132,7 | 4 178,7 | 3 878,1 | 0,0 | 0,0 | 5 790,1 | 6 021,7 | 6 262,6 | 6 513,1 | 6 773,6 |
| Мероприятие 1.1.1.1.7 | частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72360 | 810 | 150 000,0 | 104 989,8 | 0,0 | 51 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 290,4 | 75 344,4 | 85 493,4 | 91 816,8 | 113 452,3 |
| Мероприятие 1.1.1.1.8 | частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72370 | 810 | 50 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 796,6 | 68 428,5 | 71 165,6 | 74 012,2 | 76 972,7 |
| Мероприятие 1.1.1.1.9 | предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на организационно-правовое сопровождение системы добровольной сертификации "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72390 | 810 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,4 | 547,4 | 569,3 | 592,1 | 615,8 |
| Мероприятие 1.1.1.1.10 | строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, софинансируемых за счет средств Фонда развития моногородов | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 05.02 | 09.1.01.91010, 09.1.01.91020, 09.1.01.91021 | 410 | 7 891,0 | 69 452,2 | 11 120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.12 | реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.R321Г | 811 | 0,0 | 0,0 | 40 404,0 | 41 760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.13 | реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.R321А | 811 | 0,0 | 373 737,4 | 556 890,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.14 | реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.R321E | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 171,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.15 | реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектной документации и строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 05.02 | 09.1.01.R3212 | 464 | 0,0 | 70 707,1 | 189 783,5 | 378 787,9 | 378 787,9 | 378 903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.16 | предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на поддержку предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72480 | 810 | 0,0 | 297,5 | 9 950,1 | 13 655,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.17 | субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленных парков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на мероприятия по созданию и развитию особых экономических зон | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78460 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 530,0 | 1 945,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.20 | субсидия автономной некоммерческой организации "Центр привлечения иностранных инвестиций в Республику Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78360 | 630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 480,0 | 8 363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.21 | предоставление субсидии местным бюджетам на мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территории монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в части разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения ограничений в использовании земельных участков | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.43360 | 520 | 0,0 | 0,0 | 592,4 | 1 382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.22 | объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 05.02 | 09.1.01.90400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 321,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.23 | субсидия акционерному обществу "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств АО "ОССЗ" к электрическим сетям, находящимся в зоне обслуживания АО "ОРЭС-Петрозаводск" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78490 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 323,9 | 27 080,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.24 | субсидия акционерному обществу "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению к централизованным сетям водоснабжения АО "ПКС-Водоканал" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78500 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 256,5 | 9 751,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.25 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Соломенский лесозавод" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78510 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 625,4 | 26 416,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.26 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" на возмещение расходов в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объект "Строительство сетей канализации для обеспечения потребности предприятия по производству пожарных роботов" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78520 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 264,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.27 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" на реализацию мероприятий по строительству линии электропередачи 10 кВ от ПС-68 "ОТЗ-2" до промышленной площадки общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78570 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 643,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.28 | мероприятия по реализации концессионных соглашений, концедентом или самостоятельной стороной по которым выступает Республика Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78550 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.30 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Федоренко Николай Владимирович" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Федоренко Николай Владимирович" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78590 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 780,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.31 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Инарктика Северо-Запад" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Инарктика Северо-Запад" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 80 4 | 04.12 | 09.1.01.74950 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 808,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.32 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Вест" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Вест" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74800 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.33 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе холодного водоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74810 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.34 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к централизованной системе водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74820 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.35 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к системе теплоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74830 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.36 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Оптима" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Оптима" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74840 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.37 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе холодного водоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74850 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 639,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.38 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта (объектов) общества с ограниченной ответственностью "Онего" к централизованной системе водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74860 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.39 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта общества с ограниченной ответственностью "Онего" к системе теплоснабжения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74870 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 543,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.40 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Онего" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Онего" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74880 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.41 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "СтройКарелКамень" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "СтройКарелКамень" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74890 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.42 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Калгувара" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Калгувара" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74900 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.43 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Шуйская Чупа" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Шуйская Чупа" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74920 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 241,5 | 133 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.44 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Прионежская горная компания" на реализацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Прионежская горная компания" к электрическим сетям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74910 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.45 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "БОНИ-Инвест" на реализацию мероприятий по модернизации портовой инфраструктуры, строительство дополнительных отгрузочных мощностей | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74930 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.46 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Форель Карелии" на создание объекта энергетической инфраструктуры "Комплекс газопоршневых установок и системы утилизации тепла для электро- и теплоснабжения завода по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения, г. Кондопога" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.74940 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.47 | субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях исполнения функций агентства развития в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72530 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1.48 | субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" на реализацию мероприятий по подключению объектов общества с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" к сетям ливневой канализации Петрозаводского городского округа" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.78580 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1.3.0 | региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда" | всего | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.01 | 09.1.L2.52890 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 07.04 | 09.1.L2.78430 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.3.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.01 | 09.1.L2.52890 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.3.2 | мероприятия по подготовке помещений для создания учебных производственных площадок | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 07.04 | 09.1.L2.78430 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 2 | "Развитие малого и среднего предпринимательства" | всего | X | X | X | X | 1 030 803,6 | 1 060 035,6 | 456 236,1 | 1 380 547,3 | 188 879,0 | 169 729,7 | 68 539,0 | 134 673,1 | 207 019,4 | 214 893,8 | 223 722,1 | 233 013,6 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 1 030 803,6 | 1 060 035,6 | 456 236,1 | 1 380 547,3 | 188 879,0 | 169 729,7 | 68 539,0 | 134 673,1 | 207 019,4 | 214 893,8 | 223 722,1 | 233 013,6 |
| Основное мероприятие 2.1.1.1.0 | организационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.01.72430, 09.2.01.72470, 09.2.01.72490, 09.2.01.78220, 09.2.01.78320 | 240, 810, 814 | 250,0 | 7 192,1 | 5 300,0 | 4 600,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 360,0 | 1 410,0 | 1 460,0 | 1 510,0 | 1 570,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1.1 | поддержка и ведение интернет-ресурса "Портал малого и среднего предпринимательства Республики Карелия", организация и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.01.К5270 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1.2 | проведение регионального конкурса "Лучший предприниматель года" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.01.72430, 09.2.01.К5270 | 240 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1.3 | организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках всероссийского форума "Дни малого и среднего бизнеса России" во Всероссийском выставочном центре | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.01.К5270 | 240 | 100, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 210,0 | 1 260,0 | 1 310,0 | 1 360,0 | 1 420,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1.5 | субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на организацию дистанционной торговли на онлайн-площадке (маркетплейсе) "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.01.72490 | 810 | 0,0 | 6 611,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1.6 | субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на обеспечение ярмарочной деятельности с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.01.78320 | 810 | 0,0 | 380, 7 | 5 000, 0 | 4 300,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2.1.0 | финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.43240, 09.2.02.72320, 09.2.02.72450, 09.2.02.78210, 09.2.02.R8311, 09.2.02.R8312 | 521, 633, 811, 813 | 144 390,5 | 613 154,2 | 343 342,7 | 510 709,9 | 13 899,8 | 68 539,0 | 68 539,0 | 133 313,1 | 205 609,4 | 213 433,8 | 222 212,1 | 231 443,6 |
| Мероприятие 2.1.2.1.1 | предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на развитие бизнес-инкубатора Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72450, 09.2.02.К5270 | 810 | 4 000,0 | 4 000,0 | 6 476,0 | 19 142,1 | 12 399,8 | 0,0 | 0,0 | 2 510,0 | 5 300,0 | 5 500,0 | 5 800,9 | 5 600,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.2 | субсидия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.43240 | 520 | 20 000,0 | 107 700,0 | 195 000,0 | 350 000,0 | 1 000,0 | 68 539,0 | 68 539,0 | 12 500,0 | 25 500,0 | 26 500,0 | 27 600,0 | 28 800,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.3 | компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 4 650,3 | 36 196,3 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.4 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 5 968,7 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.5 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования для производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производства мебели для офисов и предприятий торговли, резки, обработки и отделки камня, сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов, производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 37 314,6 | 77 996,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.6 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольную сертификацию продукции | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 184,0 | 240,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.7 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов, несамоходных плавучих сооружений | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 7 948,1 | 12 090,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.8 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожного сервиса | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 2 100,0 | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.9 | компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях осуществления производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 3 400,0 | 2 558,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.10 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, маркированными знаком "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 2 750,0 | 314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.11 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере активного туризма, в части приобретения специализированной техники (снегоходы, мотоциклы, квадроциклы, велосипеды, катамараны, рафты, байдарки, каяки, плоты и безмоторные суда, судна, судна на воздушной подушке), а также приобретения или создания передвижных сооружений для зимней рыбалки на льду | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 4 279,9 | 4 927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.12 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов, включая приобретение оборудования, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной продукции, возмещение затрат на аренду помещений, необходимых для изготовления и (или) реализации ремесленной продукции, на приобретение торгового оборудования для ее реализации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 840,1 | 943,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.14 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 4 896,7 | 104 885,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.15 | компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 22 700,0 | 119 616,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.16 | компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями, а также по договорам микрозайма, заключенным с государственными микрофинансовыми организациями | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 23 358,1 | 37 434,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.18 | компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на покупку туристических автобусов в целях осуществления деятельности туристических агентств и предоставления услуг в сфере туризма | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 9 394,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.22 | компенсация части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на арендную плату за пользование помещениями, не относящимися к жилищному фонду | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 37 578,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.24 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 9 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.28 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утверждается Правительством Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 6 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.29 | реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" на развитие региональной гарантийной организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.R8311 | 810 | 0,0 | 29 243,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.2.1.30 | реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" на развитие региональной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.R8312 | 810 | 0,0 | 9 273,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.2.1.32 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", (обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.78310 | 810 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.33 | возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области добровольной сертификации продукции | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 400,0 | 6 700,0 | 6 900,0 | 7 200,0 | 7 500,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.34 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области туризма | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 20 329,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 836,0 | 33 109,4 | 34 433,8 | 35 811,2 | 37 243,6 |
| Мероприятие 2.1.2.1.35 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания социальных услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 6 700,0 | 6 900,0 | 7 200,0 | 7 900,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.36 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания бытовых услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 8 000,0 | 8 300,0 | 8 600,0 | 9 000,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.37 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 650,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.38 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области ремесленничества, в том числе производства изделий народных художественных промыслов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | 46 400,0 | 48 100,0 | 50 200,0 | 52 200,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.39 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области общественного питания | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 400,0 | 6 700,0 | 6 900,0 | 7 200,0 | 7 500,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.40 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 4 000,0 | 4 200,0 | 4 300,0 | 4 500,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.41 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья, размещения, обезвреживания, транспортирования и накопления отходов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 467,1 | 17 300,0 | 18 000,0 | 18 700,0 | 19 400,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.42 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области розничной торговли товарами, маркированными знаком "Сделано в Карелии" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 282,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 650,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.44 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области обрабатывающего производства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 79 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 100,0 | 14 600,0 | 15 200,0 | 15 800,0 | 16 700,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.45 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 600,0 | 17 300,0 | 18 000,0 | 18 700,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.46 | возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 36 385,4 | 88 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.47 | возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области производства с использованием труда осужденных на территориях учреждений, исполняющих наказания | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 650,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.48 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в области размещения объектов дорожного сервиса | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 2 144,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 300,0 | 6 600,0 | 6 800,0 | 7 100,0 | 7 400,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.50 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях введения в Республике Карелия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень таких отраслей экономики утверждается Правительством Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 670,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2.1.51 | возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в области торговли розничной в нестационарных торговых объектах, осуществляемой в отдаленных или труднодоступных местностях на территории Республики Карелия, перечень которых устанавливается Правительством Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.02.72320 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 169,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3.1.0 | региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.55275, 09.2.14.5527Г | 810 | 269 409,2 | 280 820,8 | 34 685,7 | 53 326,5 | 61 309,1 | 33 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3.1.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие региональной гарантийной организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.55271 | 630 | 11 854,5 | 6 012,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.3.1.2 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" на создание и развитие региональной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.55272, 09.2.I4.5527F | 630 | 257 554,7 | 274 808,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.3.1.3 | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения организации оказания комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.55275 | 813 | 0,0 | 0,0 | 22 253,6 | 33 815,6 | 40 006,3 | 10 682,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3.1.4 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (финансовая поддержка в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.5527Г | 813 | 0,0 | 0,0 | 12 432,1 | 19 510,9 | 21 302,8 | 22 928,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.4.1.0 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Д, 09.2.15.5527Б, 09.2.15.5527В, 09.2.15.55278 | 630, 810 | 611 401,2 | 153 437,6 | 70 289,1 | 806 257,5 | 102 004,8 | 61 914,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4.1.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие промышленных парков, технопарков) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55273 | 810 | 404 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.4.1.2 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55274 | 630 | 80 856,6 | 34 377,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.4.1.3 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие центра "Мой бизнес") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55275 | 810 | 77 600,4 | 69 734,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.4.1.4 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (модернизация системы поддержки экспортеров) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55276 | 810 | 48 314,2 | 14 836,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.4.1.5 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (создание и развитие промышленных парков, технопарков) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Д | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505 050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4.1.6 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия Фонду по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) на предоставление поручительств (гарантий)) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Б | 630 | 0,0 | 0,0 | 24 554,4 | 1 715,1 | 30 406,1 | 30 406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4.1.7 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения организации оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527В | 813 | 0,0 | 0,0 | 23 498,8 | 23 939,3 | 23 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4.1.8 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (развитие центра поддержки экспорта - субсидия некоммерческой организации "Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55278 | 633 | 0,0 | 34 489,9 | 22 235,9 | 23 027,3 | 47 754,9 | 31 508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4.1.9 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Технопарк "Онежский" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта по созданию промышленного технопарка "Онежский") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Л | 813 | X | X | X | 252 525,3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Основное мероприятие 2.1.5.1.0 | региональный проект "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.18.55277 | 810 | 5 352,7 | 5 431,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Мероприятие 2.1.5.1.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (популяризация предпринимательства) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.18.55277 | 810 | 5 352,7 | 5 431,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Основное мероприятие 2.1.6.1.0 | региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.12.55279 | 810 | 0,0 | 0,0 | 2 618,6 | 5 653,4 | 5 665,3 | 5 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.6.1.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.12.55279 | 813 | 0,0 | 0,0 | 2 618,6 | 5 653,4 | 5 665,3 | 5 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 3 | "Развитие инновационной деятельности" | всего | X | X | X | X | 14 000,0 | 10 830,0 | 45 809,0 | 46 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 14 000,0 | 10 830,0 | 45 809,0 | 46 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
| Основное мероприятие 3.1.1.1.0 | поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.12 | 09.3.01.72250, 09.3.01.72380 | 810 | 5 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
| Мероприятие 3.1.1.1.1 | реализация мероприятий по разработке, созданию и (или) расширению производства инновационной продукции, а также осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.12 | 09.3.01.72380 | 813 | 3 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 631,9 | 2 737,1 | 2 846,6 | 2 960,5 | 3 078,9 |
| Мероприятие 3.1.1.1.2 | поддержка научных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.12 | 09.3.01.72250 | 810 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 947,8 | 4 105,7 | 4 269,9 | 4 440,7 | 4 618,4 |
| Основное мероприятие 3.1.2.1.0 | создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.3.02.78230, 09.3.02.78380, 09.3.02.78240 | 630 | 9 000,0 | 8 830,0 | 41 809,0 | 43 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.1.1 | субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на реализацию мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.3.02.78230 | 630 | 0,0 | 0,0 | 37 | 26 700,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.1.2 | субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.3.02.78240 | 630 | 9 | 8 830,0 | 4 200,0 | 7 200,0 | 7 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2.1.3 | субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на поддержку на конкурсной основе фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 80 4 | 04.12 | 09.3.02.78380 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 4 | "Совершенствование государственного и муниципального управления" | всего | X | X | X | X | 5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 800,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1.1.0 | повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.10, 14.02 | 09.4.01.44020, 09.4.01.72290, 09.4.01.41050 | 240, 512 | 5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Мероприятие 4.1.1.1.3 | содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.44020 | 510 | 5 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Мероприятие 4.1.1.1.4 | проведение мониторинга и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.72290 | 240 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1.1.9 | содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.41050 | 510 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1.2.0 | совершенствование территориальной организации экономики | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.4.02.78540 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.1.2.1 | мероприятия по разработке концепций развития городских агломераций | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.4.02.78540 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 5 | "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | всего | X | X | X | X | 16 224,8 | 1 785,1 | 5 949,1 | 16 740,7 | 307,2 | 2 307,2 | 2 302,2 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 |
|  |  | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 200,0 | 400,0 | 2 437,5 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 1 150,0 | 0,0 | 305, 8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 14 624,8 | 1 185,1 | 3 005,8 | 13 440,7 | 307,2 | 2 307,2 | 2 302,2 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 |
|  |  | Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | X | X | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.2.1.0 | обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.03.72280 | 240 | 950,0 | 879,3 | 900,0 | 935,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| Мероприятие 5.1.2.1.1 | финансирование работ по удовлетворению сводной заявки на обеспечение статистическими изданиями и информационными услугами (по разработкам в рамках федеральной программы статистических работ) органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия, сформированной в соответствии с заявленной потребностью | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.03.72280 | 240 | 415,5 | 479,4 | 475,7 | 474,1 | 0,0 | 515,0 | 525,0 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 |
| Мероприятие 5.1.2.1.2 | финансирование работ в рамках региональной статистики (проведение статистических обследований и наблюдений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.03.72280 | 240 | 534,5 | 399,9 | 424,3 | 460,9 | 0,0 | 485,0 | 475,0 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 |
| Основное мероприятие 5.1.3.1.0 | реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 07.05 | 09.5.01.R0660 | 244 | 174,8 | 305,8 | 305,8 | 305,7 | 307,2 | 307,2 | 302,2 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| Мероприятие 5.1.3.1.1 | подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 07.05 | 09.5.01.R0660 | 244 | 174,8 | 305,8 | 305,8 | 305,7 | 307,2 | 307,2 | 302,2 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| Основное мероприятие 5.1.4.1.0 | содействие предприятиям Республики Карелия в организации экспозиции на российских и международных выставках и форумах | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 240 | 200,0 | 400,0 | 2 437,5 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 240 | 1 150,0 | 0,0 | 305,8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 870 | 13 500,0 | 0,0 | 1 800,0 | 11 500,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Администрация Главы Республики Карелия | 81 6 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 620 | 150, 0 | 200, 0 | 200, 0 | 200, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150, 0 | 150, 0 | 150, 0 | 150, 0 | 150, 0 |
|  |  | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 244 | 100, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.4.3.0 | региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.5.Т6.78480 | 630 | 174,8 | 305,8 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.4.3.1 | внедрение в Республике Карелия Регионального экспортного стандарта 2.0 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.5.Т6.78480 | 630 | 174,8 | 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.4.3.4 | субсидия Фонду "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" на внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.5.Т6.78480 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 6 | "Развитие промышленности" | всего | X | X | X | X | 7 473,1 | 86 760,9 | 105 172,4 | 957 199,2 | 107 197,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 7 473,1 | 86 760,9 | 105 172,4 | 957 189,2 | 107 197,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.1.1.0 | создание благоприятных условий для развития промышленности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.01.78250, 09.6.01.78400 | 630, 811 | 7 473,1 | 86 760,9 | 7 837,4 | 11 400,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.1.1 | субсидия некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.01.78250 | 630 | 7 473,1 | 86 760,9 | 7 837,4 | 11 400,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.1.2.0 | финансовая поддержка промышленных предприятий | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78260, 09.6.02.78270, 09.6.02.78280, 09.6.02.78530, 09.6.02.R5930, 09.6.02.RП030, 09.6.02.R5910 | 630, 632, 633, 811 | 0,0 | 0,0 | 95 345,0 | 907 590,3 | 87 921,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Мероприятие 6.1.1.2.1 | финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78260 | 633 | 0,0 | 0,0 | 95 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.2.3 | возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78280 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.2.4 | субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78530 | 630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487 718,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.2.5 | реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности (субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию)) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.RП030 | 632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 021,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.2.6 | предоставление субсидии Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.R5930, 09.6.02.R5910 | 632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 850,0 | 87 921,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.1.3.0 | финансовая поддержка деятельности управляющих компаний по созданию индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.03.78450, 09.6.03.78470 | 810 | 0,0 | 0,0 | 1 990,0 | 38 198,9 | 12 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | 04.12 | 09.6.03.78440 | 450 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.3.1 | предоставление бюджетных инвестиций в форме взноса в уставный капитал акционерного общества "Управляющая компания промышленных парков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | 04.12 | 09.6.03.78440 | 450 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.3.2 | субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленных парков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на обеспечение деятельности по созданию, развитию и эксплуатации индустриального (промышленного) парка | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.03.78450 | 810 | 0,0 | 0,0 | 1 990,0 | 10 640,7 | 12 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1.3.3 | субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленных парков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на приобретение зданий, сооружений в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным и (или) общественным площадям и помещениям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.03.78470 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 99.0 | обеспечение реализации государственной программы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13, 07.05 | 09.С.00.10900 | 121, 122, 129, 242, 244, 321 | 86 905,9 | 94 679,5 | 100 658,1 | 94 937,5 | 95 176,9 | 95 401,2 | 98 970,8 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 |

--------------------------------

<*> С учетом средств бюджета Республики Карелия в объеме 30,2 тыс. рублей, предусмотренных в 2023 году Законом Республики Карелия от 21 декабря 2022 года N 2776-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в резерве на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), а также в связи с предоставлением грантов Президента Российской Федерации, средств международных организаций.

- Приложение 5

к государственной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий (мероприятий) | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Государственная программа | "Экономическое развитие и инновационная экономика" | всего |  | 1 912 886,9 | 2 191 524,1 | 1 653 062,3 | 3 617 382,1 | 1 143 531,2 <*> | 789 783,0 | 179 212,0 | 691 150,0 | 723 250,0 | 761 450,0 | 793 360,0 | 856 780,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 798 020,7 | 1 191 645,9 | 730 379,0 | 2 257 645,7 | 550 092,4 <*> | 311 081,0 | 176 606,5 | 688 492,1 | 720 492,1 | 758 592,1 | 790 392,1 | 853 692,1 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 1 111 816,2 | 999 282,2 | 919 373,5 | 1 357 236,4 | 590 388,6 | 475 502,0 | 205,5 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 3 050,0 | 596,0 | 3 309,8 | 2 500,0 | 3 020,0 | 3 200,0 | 2 400,0 | 2 450,0 | 2 550,0 | 2 650,0 | 2 760,0 | 2 880,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 1 | "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | всего |  | 749 129,5 | 933 837,0 | 927 917,8 | 1 108 757,4 | 691 522,4 | 512 144,9 | 0,0 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 500 857,2 | 336 237,5 | 93 064,9 | 685 912,0 | 313 382,2 | 137 030,5 | 0,0 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 248 272,3 | 597 599,5 | 834 852,9 | 422 845,4 | 378 140,2 | 375 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1.1.0 | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия | всего |  | 749 129,5 | 933 837,0 | 927 917,8 | 1 096 654,5 | 691 522,4 | 512 144,9 | 0,0 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 500 857,2 | 336 237,5 | 93 064,9 | 680 312,0 | 313 382,2 | 137 030,5 | 0,0 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 248 272,3 | 597 599,5 | 834 852,9 | 416 342,5 | 378 140,2 | 375 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1.3.0 | региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда" | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 502,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 2 | "Развитие малого и среднего предпринимательства" | всего |  | 1 033 853,6 | 1 060 631,6 | 459 545,9 | 1 383 047,3 | 191 899,0 | 172 9 29,7 | 70 939,0 | 137 123,1 | 209 569,4 | 217 543,8 | 226 482,1 | 235 893,6 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 167 373,3 | 658 560,8 | 371 923,4 | 559 155,6 | 63 85 2,1 | 69 551,0 | 68 539,0 | 134 673,1 | 207 019,4 | 214 893,8 | 223 722,1 | 233 013,6 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 863 430,3 | 401 474,8 | 84 312,7 | 821 391,7 | 125 0 26,9 | 100 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 3 050,0 | 596,0 | 3 309,8 | 2 500,0 | 3 020,0 | 3 200,0 | 2 400,0 | 2 450,0 | 2 550,0 | 2 650,0 | 2 760,0 | 2 880,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1.1.0 | организационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | всего |  | 250,0 | 7 192,1 | 5 300,0 | 4 600,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 360,0 | 1 410,0 | 1 460,0 | 1 510,0 | 1 570,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 250,0 | 7 192,1 | 5 300,0 | 4 600,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 360,0 | 1 410,0 | 1 460,0 | 1 510,0 | 1 570,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2.1.0 | финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | всего |  | 147 440,5 | 613 750,2 | 346 652,5 | 513 209,9 | 16 919,8 | 71 739,0 | 70 939,0 | 135 763,1 | 208 159,4 | 216 083,8 | 224 972,1 | 234 323,6 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 144 390,5 | 575 021,8 | 343 342,7 | 510 709,9 | 13 899,8 | 68 539,0 | 68 539,0 | 133 313,1 | 205 609,4 | 213 433,8 | 222 212,1 | 231 443,6 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 38 132,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 3 050,0 | 596,0 | 3 309,8 | 2 500,0 | 3 020,0 | 3 200,0 | 2 400,0 | 2 450,0 | 2 550,0 | 2 650,0 | 2 760,0 | 2 880,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3.1.0 | региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках реализации национально го проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | всего |  | 269 409,2 | 280 820,8 | 34 685,7 | 53 326,5 | 61 309,1 | 33 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 2 678,9 | 52 308,4 | 15 432,2 | 26 511,6 | 29 832,2 | 336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 266 730,3 | 228 512,4 | 19 253,5 | 26 814,9 | 31 476,9 | 33 275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.4.1.0 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | всего |  | 0,0 | 0,0 | 70 289,1 | 806 257,5 | 102 004,8 | 61 914,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 0,0 | 0,0 | 7 822,3 | 17 277,6 | 14 063,4 | 619,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 62 466,8 | 788 979,9 | 87 941,4 | 61 294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.6.1.0 | региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в рамках реализации национально го проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | всего |  | 0,0 | 0,0 | 2 618,6 | 5 653,4 | 5 665,3 | 5 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 56,5 | 56,7 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 592,4 | 5 596,9 | 5 608,6 | 5 608,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 3 | "Развитие инновационной деятельности" | всего |  | 14 000,0 | 10 830,0 | 45 809,0 | 46 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 14 000,0 | 10 830,0 | 45 809,0 | 46 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1.1.0 | поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия | всего |  | 5 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 5 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2.1.0 | создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Республике Карелия | всего |  | 9 000,0 | 8 830,0 | 41 809,0 | 43 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 9 000,0 | 8 830,0 | 41 809,0 | 43 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 4 | "Совершенствование государственного и муниципального управления" | всего |  | 5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 800,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 800,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1.1.0 | повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия | всего |  | 5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 5 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1.2.0 | совершенствование территориальной организации экономики | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 5 | "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | всего |  | 16 224,8 | 1 785,1 | 5 949,1 | 16 740,7 | 307,2 | 2 307,2 | 2 302,2 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 16 111,2 | 1 577,2 | 5 741,2 | 16 532,1 | 98,3 | 2 098,3 | 2 096,7 | 2 197,9 | 2 197,9 | 2 197,9 | 2 197,9 | 2 197,9 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 113,6 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 208,9 | 208,9 | 205,5 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.2.1.0 | обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия | всего |  | 950,0 | 879,3 | 900,0 | 935,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 950,0 | 879,3 | 900,0 | 935,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.3.1.0 | реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | всего |  | 174,8 | 305,8 | 305,8 | 305,7 | 307,2 | 307,2 | 302,2 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 61,2 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 98,3 | 98,3 | 96,7 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 113,6 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 208,9 | 208,9 | 205,5 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 | 207,9 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.4.1.0 | содействие предприятиям Республики Карелия в организации экспозиций на российских и международных выставках и форумах | всего |  | 15 100,0 | 600,0 | 4 743,3 | 14 800,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 15 100,0 | 600,0 | 4 743,3 | 14 800,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.4.3.0 | региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках реализации национально го проекта "Международная кооперация и экспорт" | всего |  | 15 100,0 | 600,0 | 4 743,3 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 15 100,0 | 600,0 | 4 743,3 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 6 | "Развитие промышленности" | всего |  | 7 473,1 | 86 760,9 | 105 182,4 | 957 199,2 | 107 197,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 7 473,1 | 86 760,9 | 105 182,4 | 844 407,8 | 20 185,1 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 791,4 | 87 012,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.1.1.0 | создание благоприятных условий для развития промышленности в Республике Карелия | всего |  | 7 473,1 | 86 760,9 | 7 837,4 | 11 400,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 7 473,1 | 86 760,9 | 7 837,4 | 11 400,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.1.2.0 | финансовая поддержка промышленных предприятий | всего |  | 0,0 | 0,0 | 95 345,0 | 907 590,3 | 87 921,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 0,0 | 0,0 | 95 345,0 | 794 798,9 | 909,1 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 791,4 | 8701 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1.1.3.0 | финансовая поддержка деятельности управляющих компаний по созданию индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков | всего |  | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 38 208,9 | 12 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 38 208,9 | 12 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 99.0 | обеспечение реализации государственной программы | всего |  | 86 905,9 | 94 679,5 | 100 658,1 | 94 937,5 | 95 176,9 | 95 401,2 | 98 970,8 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 |
|  |  | бюджет Республики Карелия | средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств | 86 905,9 | 94 679,5 | 100 658,1 | 94 937,5 | 95 176,9 | 95 401,2 | 98 970,8 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> С учетом средств бюджета Республики Карелия в объеме 30,2 тыс. рублей, предусмотренных в 2023 году Законом Республики Карелия от 21 декабря 2022 года N 2776-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в резерве на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), а также в связи с предоставлением грантов Президента Российской Федерации, средств международных организаций.

- Приложение 6

к государственной программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 11.03.2022 N 101-П, от 08.07.2022 N 379-П, от 30.12.2022 N 802-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Муниципальное образование | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сортавальский муниципальный район | показатель 1.1.1.1.50. Количество земельных участков, в отношении которых выполнены инженерные изыскания, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондопожский муниципальный район | показатель 1.1.1.1.1.63. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 30.12.2022 N 802-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петрозаводский городской округ | показатель 1.2.1.1.3. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, с учетом количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку, единиц | 2 | 2 | 53 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Костомукшский городской округ |  | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Беломорский муниципальный район |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Калевальский муниципальный район |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Кемский муниципальный район |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кондопожское городское поселение |  | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондопожский муниципальный район |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Лахденпохский муниципальный район |  | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лоухский муниципальный район |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Пиндушское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медвежьегорский муниципальный район |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Муезерское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муезерский муниципальный район |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Олонецкий муниципальный район |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Питкярантское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Питкярантский муниципальный район |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Прионежский муниципальный район |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пряжинский муниципальный район |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Пудожское городское поселение |  | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пудожский муниципальный район |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Надвоицкое городское поселение |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегежское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегежский муниципальный район |  | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вяртсильское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сортавальский муниципальный район |  | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суоярвский муниципальный район |  | 8 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Суоярвский муниципальный округ |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суоярвское городское поселение |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петрозаводский городской округ | показатель 1.2.1.2.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в муниципальном районе (городском округе), получивших государственную поддержку, единиц | 2 | 3 | 86 | 329 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Костомукшский городской округ |  | 7 | 9 | 8 | 28 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Беломорский муниципальный район |  | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Калевальский муниципальный район |  | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Кемский муниципальный район |  | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кондопожский муниципальный район |  | 2 | 3 | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кондопожское городское поселение |  | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лахденпохский муниципальный район |  | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Лоухский муниципальный район |  | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Медвежьегорский муниципальный район |  | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Пиндушское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муезерский муниципальный район |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Муезерское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олонецкий муниципальный район |  | 2 | 4 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Питкярантское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Питкярантский муниципальный район |  | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прионежский муниципальный район |  | 2 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Пряжинский муниципальный район |  | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Пудожский муниципальный район |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Пудожское городское поселение |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегежское городское поселение |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надвоицкое городское поселение |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сегежский муниципальный район |  | 8 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Сортавальский муниципальный район |  | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вяртсильское городское поселение |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суоярвский муниципальный район |  | 8 | 2 | 2 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Суоярвский муниципальный округ |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суоярвское городское поселение |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 7

к государственной программе

ИНФОРМАЦИЯ

О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (введено Постановлением Правительства РК от 31.03.2022 N 195-П) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Нормативные правовые акты Республики Карелия, их структурные единицы, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Категории налогоплательщиков, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Целевая категория налогоплательщиков, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции | Дата вступления в силу нормативных правовых актов Республики Карелия, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков | Дата вступления в силу положений нормативных правовых актов Республики Карелия, отменяющих налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков | Целевая категория налоговых расходов Республики Карелия | Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков | Целевая категория налогоплательщиков, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам | Наименование структурных элементов в государственных программах Республики Карелия, в целях реализации которых предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные преференции для налогоплательщиков | Куратор налогового расхода | Оценка объема налоговых расходов, тыс. рублей |  |  | Показатели результатов (индикаторы) в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозный период |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планово го периода | второй год планового периода |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Налог на прибыль организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац третий пункта 3 статьи 1, абзац пятый пункта 4 статьи 1) | организаций, являющихся участниками региональных инвестиционных проектов (далее - участники региональных инвестиционных проектов | участники региональных инвестиционных проектов | 1 января 2017 года | - | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | участники региональных инвестиционных проектов | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 0,0 | 5 000,0 | 5 205,0 | темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 3-летний период, предшествующий отчетному году | % | 120,0 | 112,0 | 106,6 |
| 2. | Налог на прибыль организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац второй пункта 4 статьи 1) | организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | 1 января 2004 года | 1 января 2023 года | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 20 367,0 | 0,0 | 0,0 | темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 3-летний период, предшествующий отчетному году | % | 120,0 | 112,0 | 106,6 |
| 3. | Налог на прибыль организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац третий пункта 4 статьи 1) | организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | 1 января 2014 года | 1 января 2023 года | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 12 569,0 | 0,0 | 0,0 | темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 3-летний период, предшествующий отчетному году | % | 120,0 | 112,0 | 106,6 |
| 4. | Налог на прибыль организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац четвертый пункта 4 статьи 1) | организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Карелия | организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Карелия | 1 января 2014 года | 1 января 2023 года | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Карелия | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 23 162,0 | 0,0 | 0,0 | темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 3-летний период, предшествующий отчетному году | % | 120,0 | 112,0 | 106,6 |
| 5. | Налог на прибыль организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (пункт 1 статьи 1.2) | организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на территории Республики Карелия, осуществляющие производство по перечню видов экономической деятельности | организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на территории Республики Карелия, осуществляющие производство по перечню видов экономической деятельности | 4 мая 2018 года | 1 января 2028 года | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на территории Республики Карелия, осуществляющие производство по перечню видов экономической деятельности | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 0,0 | 10 000,0 | 10 410,0 | темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 3-летний период, предшествующий отчетному году | % | 120,0 | 112,0 | 106,6 |
| 6. | Налог на имущество организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац второй пункта 1 статьи 3) | организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | 1 января 2004 года | - | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 49 725,0 | 51 714,0 | 53 783,0 | темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 3-летний период, предшествующий отчетному году | % | 120,0 | 112,0 | 106,6 |
| 7. | Налог на имущество организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац третий пункта 1 статьи 3) | организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | 1 января 2004 года | - | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 149 647,0 | 155 633,0 | 161 858,0 | темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 3-летний период, предшествующий отчетному году | % | 120,0 | 112,0 | 106,6 |
| 8. | Налог на имущество организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац тринадцатый пункта 1 статьи 3) | организации, являющиеся стороной соглашения о реализации проекта по созданию и развитию индустриального (промышленного) парка или промышленного технопарка, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов акций или долей принадлежит Республике Карелия | организации, являющиеся стороной соглашения о реализации проекта по созданию и развитию индустриального (промышленного) парка или промышленного технопарка, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов акций или долей принадлежит Республике Карелия | 1 января 2022 года | - | стимулирующая | стимулирование экономической активности, увеличение объемов инвестиций | организации, являющиеся стороной соглашения о реализации проекта по созданию и развитию индустриального (промышленного) парка или промышленного технопарка, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов акций или долей принадлежит Республике Карелия | подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 16 450,0 | 21 930,0 | 42 750,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков в Республике Карелия (накопленным итогом) | единиц | 9 | 10 | 12 |
| 9. | Налог на имущество организаций | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац второй пункта 5 статьи 3) | организации, применяющие упрощенную систему налогообложения | организации, применяющие упрощенную систему налогообложения | 1 января 2017 года | 1 января 2035 года | стимулирующая | поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | организации, применяющие упрощенную систему налогообложения | подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 90 972,0 | 86 559,0 | 90 022,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Карелия | единиц | 42,1 | 42,4 | 42,5 |
| 10. | Упрощенная система налогообложения | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "0 налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац пятый пункта 1 статьи 9.1, абзац четвертый пункта 2 статьи 9.1) | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения | 1 января 2019 года | - | стимулирующая | поддержка малого и среднего бизнеса, увеличение объемов производства за счет увеличения оборотных средств | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения | подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 2 632,0 | 2 737,0 | 2 846,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Карелия | единиц | 42,1 | 42,4 | 42,5 |
| 11. | Упрощенная система налогообложения | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "0 налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац шестой пункта 2 статьи 9.1) | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством изделий народных художе ственных промыслов | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов | 7 августа 2009 года | - | стимулирующая | поддержка малого и среднего бизнеса, увеличение объемов производства за счет увеличения оборотных средств | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов | подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 1 701,0 | 1 769,0 | 1 840,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Республики | единиц | 42,1 | 42,4 | 42,5 |
| 12. | Упрощенная система налогообложения | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (абзац первый пункта 1 статьи 9.5) | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 января 2021 года | 31 декабря 2022 года | стимулирующая | поддержка малого и среднего бизнеса | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 117 000,0 | 0,0 | 0,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Карелия | единиц | 42,1 | 42,4 | 42,5 |
| 13. | Упрощенная система налогообложения | Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" (пункт 1 статьи 9.4) | индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу Закона и осуществляющие установленные Законом виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания | индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу Закона и осуществляющие установленные Законом виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания | 31 августа 2017 года | 1 января 2024 года | стимулирующая | поддержка малого и среднего бизнеса | индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу Закона и осуществляющие установленные Законом виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания | подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 8 395,0 | 8 731,0 | 0,0 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. | единиц | 42,1 | 42,4 | 42,5 |